PLATAFORMA DE
GOVERNANÇA EDUCACIONAL
MUNICIPAL

Documento-Mãe — Volume 3

BNCC Computação

Projeto municipal de adequação curricular, formação docente, implementação nas escolas, evidências e monitoramento

Porta de entrada prioritária do ecossistema A BNCC Computação é tratada neste volume como política curricular municipal completa — não como curso isolado. O projeto conecta conformidade normativa, decisão curricular, formação, prática pedagógica, infraestrutura, evidências, indicadores, reconhecimento e inteligência de gestão. Aplicável a redes municipais de diferentes portes, com parametrização após diagnóstico local.

Versão 1.0  •  Atualização regulatória: 1º de setembro de 2026

# Ficha do documento

| Natureza | Projeto-referência modular para implementação municipal da BNCC Computação e da educação digital associada. |
| --- | --- |
| Função | Servir como base técnica, pedagógica, operacional e comercial para propostas a prefeituras e secretarias municipais de educação. |
| Vínculo com o Volume 1 | Aplica a estratégia da Plataforma de Governança Educacional Municipal e o Método IMPACTA. |
| Vínculo com o Volume 2 | Aprofunda a Solução 01 — BNCC Computação, transformando o item de catálogo em projeto completo. |
| Público decisor | Prefeito, secretário municipal de educação, conselho municipal de educação, equipes de currículo, formação, tecnologia, avaliação e gestão. |
| Público executor | Gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e equipes técnicas da rede. |
| Horizonte | Implantação inicial em até 12 meses, com ciclo contínuo de monitoramento, revisão curricular e formação. |
| Salvaguarda | O projeto apoia conformidade e organização de evidências, mas não garante habilitação ou repasse financeiro. Regras oficiais devem ser verificadas no ciclo vigente e no Simec. |

## Como ler este volume

O documento está organizado em três camadas. A primeira explica por que a BNCC Computação se tornou uma prioridade municipal. A segunda apresenta o desenho completo da política: currículo, formação, escola, tecnologia, dados e governança. A terceira converte o desenho em implantação, indicadores, entregáveis e instrumentos reutilizáveis em propostas comerciais.

Mensagem central: adequar o currículo é o ponto de partida; implementar, formar, evidenciar e medir é o que transforma a norma em política pública real.

# Sumário executivo

A Computação passou a integrar de forma explícita o marco curricular da Educação Básica. A Resolução CNE/CEB nº 1/2022 definiu as Normas sobre Computação na Educação Básica como complemento à BNCC; a Lei nº 14.533/2023 inseriu a educação digital na LDB; e a Resolução CNE/CEB nº 2/2025 consolidou diretrizes de integração curricular da educação digital e midiática. Em 2026, a atualização curricular ganhou também uma dimensão financeira: para o VAAR 2027, a Condicionalidade V exige referenciais curriculares alinhados à BNCC e às normas de Computação, com comprovação no Simec segundo a Resolução CIF nº 24/2026.

O novo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 15.388/2026, eleva o tema a uma agenda de resultado: o Objetivo 7 trata de conectividade e educação digital e a Meta 7.b estabelece metas de aprendizagem nas três dimensões — pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. O PNE também prevê que o Inep defina padrões e indicadores para essas dimensões e avance na incorporação da educação digital à avaliação nacional.

| Currículo Referencial municipal ou adesão estadual formalizada e aprovada. | Pessoas Formação docente progressiva, aplicada e certificada. | Escola PPP, planejamento, atividades, projetos e evidências. | Gestão Dashboard, alertas, indicadores e relatório anual. |
| --- | --- | --- | --- |

## Tese de valor do produto

O município não compra apenas formação; contrata uma rota de implementação da política.

A adequação normativa é tratada junto com capacidade de execução, reduzindo o risco de “currículo no papel”.

A formação é conectada à prática e gera evidências por escola, professor, etapa e eixo da BNCC Computação.

O monitoramento bimestral é uma camada própria de gestão municipal; a comprovação oficial do VAAR segue o ciclo e as regras do Simec.

A arquitetura é preparada para acompanhar futuras métricas nacionais de aprendizagem em educação digital previstas no PNE 2026-2036.

# Estrutura do Volume 3

1. Por que BNCC Computação é uma prioridade municipal

2. Marco legal e regulatório vigente

3. VAAR 2027 e a Condicionalidade V: o que o município comprova

4. Visão, objetivos e resultados do projeto

5. Escopo e fronteiras da solução

6. Método IMPACTA aplicado à BNCC Computação

7. Diagnóstico municipal de prontidão

8. Arquitetura curricular: três eixos e formas de oferta

9. Desenho por etapa de ensino

10. Pacote normativo e documental municipal

11. Governança e responsabilidades

12. Estratégia de formação continuada

13. Trilha formativa recomendada

14. Certificação, reconhecimento e gamificação

15. Implementação na escola e no PPP

16. Planejamento pedagógico e banco de práticas

17. Infraestrutura, conectividade e computação desplugada

18. Plataforma digital e perfis de acesso

19. Arquitetura de dados e evidências

20. Sistema de indicadores

21. Monitoramento bimestral e ciclo anual

22. Avaliação da aprendizagem dos estudantes

23. Relatórios, transparência e memória institucional

24. Cronograma de implantação — 12 meses

25. Níveis de serviço e composição comercial

26. Entregáveis consolidados

27. Riscos, premissas e respostas

28. Sustentabilidade, escala e evolução

29. Roteiro de diagnóstico comercial

30. Transição para instrumentos operacionais

Anexos — checklists, matrizes e referências oficiais.

# 1. Por que BNCC Computação é uma prioridade municipal

## 1.1 Da recomendação tecnológica à política curricular

O debate municipal sobre tecnologia educacional mudou de natureza. A questão já não é apenas disponibilizar laboratório, internet, tablets ou plataformas. A política nacional passou a estabelecer aprendizagens de Computação e educação digital que precisam ser traduzidas em currículo, formação, planejamento, práticas e acompanhamento. Isso desloca a agenda do setor de tecnologia para o núcleo pedagógico e estratégico da Secretaria de Educação.

## 1.2 Cinco pressões convergentes

| Pressão | O que mudou | Risco municipal | Resposta do projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Curricular | Normas nacionais definem competências e habilidades de Computação. | Referencial desatualizado ou sem aprovação formal. | Adequação/adesão, matriz curricular e ato normativo. |
| Financeira | A BNCC Computação passou a integrar a Condicionalidade V do VAAR 2027. | Inabilitação na condicionalidade por ausência de alinhamento/comprovação. | Checklist Simec, repositório de documentos e prontidão para diligências. |
| Pedagógica | A rede precisa transformar habilidade curricular em experiência de aprendizagem. | Formação superficial e baixa aplicação em sala. | Trilhas, planos, banco de práticas e acompanhamento. |
| Avaliação | O PNE 2026-2036 cria metas de aprendizagem em educação digital. | A rede chegar atrasada à futura medição nacional. | Diagnóstico de aprendizagem e indicadores próprios desde já. |
| Governança | A execução depende de currículo, conselho, formação, escola, tecnologia e dados. | Responsabilidade fragmentada e perda de memória institucional. | RACI, calendário, painel e trilha de evidências. |

## 1.3 O problema comercial que o projeto resolve

A prefeitura precisa saber: “estamos formalmente adequados?”, “nossos professores sabem implementar?”, “as escolas estão executando?”, “temos evidências?” e “os estudantes estão aprendendo?”. O produto responde às cinco perguntas em uma única arquitetura.

# 2. Marco legal e regulatório vigente

A implementação municipal deve ser orientada por um núcleo normativo nacional e pelas regras do sistema de ensino ao qual o município pertence. O quadro abaixo sintetiza os marcos mais relevantes para o desenho deste produto na data de atualização deste volume.

| Norma | Efeito principal | Implicação municipal | Uso no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolução CNE/CEB nº 1/2022 | Define Normas sobre Computação na Educação Básica como complemento à BNCC. | Currículos e formação docente devem considerar competências e habilidades de Computação. | Base curricular e matriz de habilidades. |
| Lei nº 14.533/2023 — PNED | Institui a Política Nacional de Educação Digital e inclui educação digital na LDB. | Fortalece a educação digital, computação, programação, robótica e competências digitais no currículo. | Justificativa institucional e integração com estratégia digital. |
| Resolução CNE/CEB nº 2/2025 | Institui diretrizes sobre dispositivos digitais e integração curricular da educação digital e midiática. | Exige abordagem pedagógica, segura, crítica e articulada às etapas da Educação Básica. | Integração curricular e política de uso pedagógico. |
| Lei nº 15.100/2025 | Disciplina o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais em estabelecimentos de ensino. | Uso de dispositivos precisa ser intencionalmente pedagógico e compatível com as regras escolares. | Política de uso, segurança e intencionalidade. |
| Resolução CIF nº 24/2026 | Regula Condicionalidades I, IV e V do VAAR para 2027. | Condicionalidade V inclui alinhamento às normas de Computação e comprovação no Simec. | Módulo de conformidade e evidências. |
| Lei nº 15.388/2026 — PNE | Aprova o PNE por dez anos; Objetivo 7 e Meta 7.b tratam de educação digital e aprendizagem nas três dimensões. | Redes precisarão planejar e monitorar metas de aprendizagem e conectividade no horizonte decenal. | Indicadores de resultado e roadmap de longo prazo. |

## 2.1 Os três eixos estruturantes

| Pensamento computacional Resolver e modelar problemas; reconhecer padrões; formular algoritmos; programar e automatizar. | Mundo digital Compreender informação, hardware, software, redes, dados, segurança e funcionamento dos artefatos digitais. | Cultura digital Atuar de modo crítico, ético, seguro, responsável e criativo nos ambientes e práticas digitais. |
| --- | --- | --- |

## 2.2 Regra de prudência regulatória

O projeto deve registrar a versão normativa utilizada em cada implantação. Mudanças de resolução, formulário do Simec, calendário do VAAR ou regras do sistema estadual/municipal exigem revisão do checklist. Por isso, a plataforma deve guardar “versão da regra”, “data de verificação” e “fonte oficial”.

# 3. VAAR 2027 e a Condicionalidade V: o que o município comprova

A Resolução CIF nº 24/2026 tornou explícito que, para a Condicionalidade V do VAAR 2027, a rede deve possuir referenciais curriculares alinhados à BNCC e às normas de Computação. A comprovação não é um “projeto futuro”: ela se apoia em referencial adotado, ato de aprovação/adesão e informações registradas no Simec.

## 3.1 Fluxo de habilitação curricular

| 1. Decisão | 2. Documento | 3. Aprovação | 4. Simec | 5. Análise | 6. Diligência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencial próprio, adesão ao estado ou modelo por etapa. | Currículo/referencial contempla BNCC e Computação. | Ato válido no sistema de ensino competente. | Registro e uploads no ciclo oficial. | MEC/SEB analisa a documentação. | Se solicitada, resposta no prazo oficial. |

## 3.2 O que o Simec perguntou no ciclo 2026/2027

| Item | Exigência / alternativa | Risco de inabilitação |
| --- | --- | --- |
| BNCC geral | Rede possui referencial alinhado à BNCC; informa se é próprio ou adesão ao estado. | Sim, quando inexistente ou não aprovado nos termos exigidos. |
| Aprovação | Referencial alinhado à BNCC aprovado no respectivo sistema de ensino. | Sim. |
| Computação | Referencial adotado contempla as Normas sobre Computação na Educação Básica. | Sim, se a resposta for “não”. |
| Forma de adoção | Adesão ao estado; referencial próprio; ou adesão estadual para uma etapa e referencial próprio para outra. | Depende da consistência e habilitação correspondente. |
| Referencial próprio de Computação | Upload do documento e do ato de aprovação; data de aprovação posterior a 4/10/2022. | Sim, se ausente, não aprovado ou com data incompatível. |
| Prazo do ciclo 2026 | Registro até 31/08/2026. | A ausência de registro no prazo compromete a habilitação; verificar situação oficial e eventuais diligências. |

## 3.3 Situação na data deste documento

Em 1º de setembro de 2026, o prazo ordinário de registro previsto na Resolução CIF nº 24/2026 (31 de agosto) já terminou. Para novas propostas comerciais, o primeiro passo é verificar a situação real do ente no Simec. O projeto não deve prometer regularização retroativa nem habilitação automática. Se houver diligência oficial, a resposta deve observar o prazo aplicável; se a rede não se habilitou, a solução pode estruturar a implementação pedagógica e preparar o próximo ciclo.

## 3.4 O que a BNCC Computação “vale” no VAAR

Não existe uma fatia financeira própria da BNCC Computação dentro dos 2,5% do VAAR. O alinhamento curricular atua como requisito de habilitação na Condicionalidade V. Portanto, o argumento comercial correto é proteção de conformidade e capacidade de execução, e não “geração garantida de receita”.

# 4. Visão, objetivos e resultados do projeto

## 4.1 Visão

Transformar a BNCC Computação em uma política municipal viva, integrada ao currículo e à rotina escolar, com profissionais preparados, evidências organizadas e capacidade de acompanhar progressivamente a aprendizagem dos estudantes.

## 4.2 Objetivo geral

Implantar uma estrutura municipal de governança para adequar, implementar, monitorar e aprimorar a BNCC Computação, articulando currículo, formação continuada, gestão escolar, infraestrutura, práticas pedagógicas, avaliação, dados e reconhecimento.

## 4.3 Objetivos específicos

Diagnosticar a situação normativa, curricular, pedagógica, tecnológica e de dados da rede.

Definir ou revisar a estratégia de adoção curricular da Computação nas etapas ofertadas pelo município.

Apoiar a elaboração e aprovação dos documentos necessários no sistema de ensino competente.

Formar professores, coordenadores e gestores com trilhas alinhadas ao papel de cada público.

Levar competências e habilidades da BNCC Computação ao planejamento, PPP e práticas de sala de aula.

Organizar evidências de execução por escola, etapa, turma, eixo e profissional.

Criar indicadores de prontidão, execução, formação e aprendizagem.

Produzir relatórios gerenciais e uma memória institucional auditável.

Estabelecer mecanismo de reconhecimento de escolas e profissionais sem substituir políticas formais de carreira.

Preparar a rede para futuros padrões de avaliação da educação digital previstos no PNE.

## 4.4 Resultados esperados

| Conformidade Decisão curricular formalizada e documentos organizados. | Capacidade Profissionais com competências progressivas e aplicáveis. | Execução Escolas implementando atividades e projetos com evidências. | Inteligência Secretaria acompanhando cobertura, qualidade e resultados. |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. Escopo e fronteiras da solução

| Inclui | Pode incluir como adicional | Não deve ser prometido como efeito automático |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico da rede; desenho curricular; documentação; formação; implantação; plataforma; indicadores; evidências; relatórios. | Produção de materiais didáticos; kits; eventos; olimpíadas/desafios; mentoria intensiva; integração com sistemas; avaliação externa. | Habilitação VAAR, recebimento de recursos, aprovação automática pelo conselho, melhoria imediata em Ideb/Saeb. |
| Painel da Secretaria e visão por escola/professor. | Aplicativo do cursista; banco municipal de atividades; portfólio estudantil. | Substituição do Simec, Censo Escolar, sistemas oficiais ou obrigações legais do gestor. |
| Ciclo bimestral municipal e relatório anual de implementação. | Suporte a diligências e preparação de dossiês, quando juridicamente e administrativamente cabível. | Atuação como representante oficial do ente sem autorização formal. |

## 5.1 Unidade de implantação

A unidade contratual é o município; a unidade operacional é a escola; a unidade formativa é o profissional; e a unidade final de resultado é a aprendizagem do estudante. O sistema deve permitir navegar entre essas quatro escalas sem expor dados pessoais desnecessários.

# 6. Método IMPACTA aplicado à BNCC Computação

| Etapa | Aplicação no módulo | Produto mínimo |
| --- | --- | --- |
| I — Identificar | Identificar obrigação, ciclo do VAAR, situação do currículo, etapas atendidas e decisão política. | Ficha normativa; mapa de urgência; escopo inicial. |
| M — Mapear | Mapear escolas, professores, currículo, PPPs, infraestrutura, conectividade, formações e dados. | Diagnóstico municipal; baseline; matriz de maturidade. |
| P — Planejar | Escolher modelo curricular, metas, trilhas, cronograma e estratégia de implantação. | Plano municipal BNCC Computação; metas por etapa. |
| A — Articular | Definir conselho, atos, RACI, comunicação, fluxos e responsabilidades. | Pacote normativo; governança; plano de comunicação. |
| C — Capacitar | Formar técnicos, gestores, coordenadores e professores. | Trilhas, avaliações, certificação e portfólio. |
| T — Transformar | Inserir a política no PPP, planejamento, atividades, projetos e rotina das escolas. | Planos escolares, banco de práticas, evidências. |
| A — Acompanhar | Monitorar formação, implementação, evidências e aprendizagem; revisar metas. | Dashboard, relatório bimestral, relatório anual, plano de melhoria. |

## 6.1 Portões de decisão

Não iniciar formação massiva antes de definir o modelo curricular e a população prioritária.

Não desenvolver plataforma específica sem inventário dos dados já existentes.

Não exigir evidência de escola que não esteja vinculada a um requisito, indicador ou finalidade pedagógica.

Não certificar “implementação” apenas pela presença em curso: separar conclusão formativa de aplicação pedagógica.

Não publicar ranking público de profissionais ou escolas sem regra, contexto e salvaguardas de equidade.

# 7. Diagnóstico municipal de prontidão

O diagnóstico transforma uma conversa comercial em um mapa verificável de maturidade. Recomenda-se avaliar oito dimensões, com pontuação de 0 a 4 e evidências associadas.

| Dimensão | Pergunta central | Exemplos de evidência | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Normativa | Há referencial/ato válido e situação conhecida no Simec? | Currículo, resolução, termo de adesão, tela Simec. | Risco regulatório. |
| 2. Curricular | As habilidades estão mapeadas por etapa/ano e forma de oferta? | Matriz curricular, orientações, planos. | Mapa de lacunas. |
| 3. Pessoas | Quem precisa ensinar e qual o nível de preparação? | Base docente, diagnóstico de competências, certificados. | Plano de formação. |
| 4. Escola | PPP e coordenação pedagógica incorporam a política? | PPP, regimento, planejamento, calendário. | Plano escolar. |
| 5. Infraestrutura | Há condições para atividades plugadas e desplugadas? | Internet, dispositivos, laboratório, espaços. | Mapa de capacidade. |
| 6. Recursos pedagógicos | Existem materiais e sequências adequadas? | Banco de atividades, objetos digitais, kits. | Plano de recursos. |
| 7. Dados e evidências | A rede registra execução e consegue consolidar? | Planilhas, sistemas, relatórios, pastas. | Modelo de dados. |
| 8. Avaliação | A rede mede aprendizagem digital ou apenas participação? | Instrumentos diagnósticos e rubricas. | Plano avaliativo. |

## 7.1 Escala de maturidade

| 0 — Ausente | 1 — Inicial | 2 — Estruturando | 3 — Implementado | 4 — Gerenciado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Não há evidência. | Há ações isoladas. | Há documentos/processos parciais. | Há execução consistente na maior parte da rede. | Há monitoramento, metas, evidências e melhoria contínua. |

## 7.2 Dados mínimos para iniciar

Lista de escolas municipais, INEP, etapas, turmas e matrículas.

Base de professores ativos com escola, componente/ano, formação e vínculo.

Referencial curricular vigente e atos de aprovação/adesão.

PPPs ou amostra representativa e orientações pedagógicas da rede.

Inventário de conectividade, dispositivos e laboratórios.

Histórico de formações em tecnologia/computação.

Telas/documentos de situação da Condicionalidade V no ciclo vigente, quando disponíveis.

Avaliações e indicadores internos que possam ser usados como baseline.

# 8. Arquitetura curricular: três eixos e formas de oferta

## 8.1 Três eixos, uma política

| Eixo | Foco | Exemplos de experiências | Evidência possível |
| --- | --- | --- | --- |
| Pensamento Computacional | Decomposição, padrões, modelagem, algoritmos, lógica, programação, automação. | Jogos de regras, sequências, desafios, programação em blocos/textual, robótica como recurso. | Plano/atividade + produção do estudante + rubrica. |
| Mundo Digital | Dados, representação da informação, hardware, software, redes, segurança, sistemas. | Exploração de dispositivos, dados, redes, criptografia introdutória, arquitetura básica. | Atividade investigativa, relatório, projeto. |
| Cultura Digital | Cidadania, ética, segurança, autoria, participação, pensamento crítico, uso responsável. | Checagem de informação, privacidade, direitos digitais, produção midiática, IA crítica. | Projeto, debate, campanha, portfólio. |

## 8.2 Modelos de oferta curricular

| Modelo | Descrição | Vantagem | Risco | Quando usar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transversal integrado | Habilidades são distribuídas entre componentes/campos existentes. | Menor impacto na matriz de horários. | Diluição de responsabilidade. | Rede com forte coordenação curricular e professores preparados. |
| Componente específico | Cria componente/tempo curricular próprio para Computação/Educação Digital. | Clareza de responsabilidade e progressão. | Demanda pessoal, carga horária e regulamentação. | Rede com capacidade docente e decisão política definida. |
| Híbrido | Parte das habilidades em componente específico e parte transversalmente. | Equilibra profundidade e integração. | Exige mapeamento rigoroso para evitar lacunas/duplicidades. | Rede que quer progressão explícita sem perder interdisciplinaridade. |
| Por projetos/eletivas complementares | Projetos reforçam habilidades, mas não substituem necessariamente a cobertura curricular. | Engajamento e visibilidade. | Cobertura desigual se usado sozinho. | Como camada de aplicação e reconhecimento. |

## 8.3 Critérios para decidir o modelo

Etapas e anos efetivamente ofertados pela rede municipal.

Quadro de professores, formação disponível e possibilidade de atribuição de aulas.

Autonomia do sistema municipal e regras do conselho de educação.

Matriz curricular existente e espaço de carga horária.

Capacidade de acompanhamento pedagógico e produção de materiais.

Infraestrutura — lembrando que pensamento computacional também pode ser desenvolvido com atividades desplugadas.

Plano de expansão: é preferível um modelo implementável e monitorável a um desenho ambicioso sem capacidade de execução.

# 9. Desenho por etapa de ensino

A proposta não trata a Computação como a mesma disciplina em todas as idades. A forma de implementação deve respeitar o desenvolvimento dos estudantes e as diretrizes específicas de cada etapa.

| Etapa | Ênfase pedagógica | Abordagem recomendada | Formação docente | Indicador inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educação Infantil | Exploração, padrões, sequências, expressão, brincadeira e uso mediado. | Predominância de atividades desplugadas; integração aos campos de experiências; mediação cuidadosa de dispositivos. | Professor regente + coordenação. | % unidades com planejamento que integra objetivos de Computação. |
| EF — Anos Iniciais | Lógica, algoritmos simples, modelagem, mundo digital, segurança e autonomia progressiva. | Integração com alfabetização, matemática, ciências e projetos; possibilidade de tempo específico conforme decisão curricular. | Regentes + especialistas/apoio. | % turmas com cobertura dos eixos e evidência bimestral. |
| EF — Anos Finais | Programação, dados, redes, sistemas, cultura digital crítica, cidadania e projetos. | Maior profundidade disciplinar; componente específico ou híbrido pode ganhar relevância. | Docentes responsáveis + demais áreas. | % estudantes expostos à progressão prevista e % docentes formados. |
| EJA, se ofertada | Contextualização, cidadania digital, mundo do trabalho e resolução de problemas. | Abordagem aplicada à vida cotidiana, acesso a serviços, segurança e produção digital. | Docentes da modalidade. | % turmas com atividades contextualizadas e cobertura mínima. |

## 9.1 Matriz municipal de progressão

O projeto deve gerar uma matriz que relacione etapa/ano, habilidade, eixo, forma de oferta, componente responsável, período previsto, recurso necessário e evidência esperada. Essa matriz é a ponte entre o referencial curricular e o monitoramento.

| Ano/etapa | Código/habilidade | Eixo | Forma de oferta | Responsável | Período | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemplo | [código oficial] | Pensamento Computacional | Integrada | Professor/área | 1º bim. | Plano + atividade |
| Exemplo | [código oficial] | Mundo Digital | Componente | Professor responsável | 2º bim. | Projeto + rubrica |
| Exemplo | [código oficial] | Cultura Digital | Projeto transversal | Equipe docente | 3º bim. | Portfólio |

# 10. Pacote normativo e documental municipal

A implantação precisa distinguir documentos que dão validade institucional daqueles que orientam a prática. O pacote final varia conforme o sistema de ensino e o modelo curricular escolhido.

| Documento | Finalidade | Responsável típico | Aprovação | Status na plataforma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencial curricular / adendo | Formalizar competências, habilidades e organização curricular. | Equipe curricular da SME. | Conselho/sistema competente ou adesão estadual. | Obrigatório para conformidade. |
| Ato de aprovação/adesão | Dar validade ao referencial adotado. | CME/órgão competente. | Sistema de ensino. | Evidência crítica. |
| Orientação de implementação | Explicar como escolas executarão o currículo. | SME. | Ato administrativo conforme governança local. | Documento operacional. |
| Matriz de progressão | Distribuir habilidades por etapa/ano e responsável. | Currículo + formação. | Validação técnica. | Base do monitoramento. |
| Guia de atualização do PPP | Orientar escolas na incorporação da política. | SME/coordenação. | Aprovação escolar conforme processo local. | Evidência por escola. |
| Plano de formação | Definir públicos, trilhas, metas e certificação. | SME/consultoria. | Gestão da SME. | Monitorado. |
| Plano de monitoramento | Definir indicadores, periodicidade e evidências. | SME/dados. | Gestão da SME. | Configura painel. |
| Política de uso de dispositivos e segurança | Articular intencionalidade pedagógica, proteção e regras escolares. | SME + escolas. | Conforme normas locais. | Camada de segurança. |

## 10.1 Dossiê de conformidade

Versão vigente do referencial curricular.

Ato de aprovação ou documento formal de adesão.

Data de aprovação e órgão competente.

Comprovação de que a BNCC Computação está contemplada.

Registros do Simec e situação da Condicionalidade V, quando aplicável.

Comunicações/diligências e respostas, quando houver.

Pareceres, notas técnicas locais e histórico de revisões.

Registro da fonte normativa nacional utilizada na elaboração.

# 11. Governança e responsabilidades

## 11.1 Estrutura mínima

| Patrocínio Secretário(a) / alta gestão: decisão, prioridade e remoção de barreiras. | Coordenação Núcleo municipal BNCC Computação: currículo, formação, tecnologia e dados. | Execução Gestores, coordenadores e professores nas escolas. | Controle Conselho de Educação e instâncias de acompanhamento conforme competência. |
| --- | --- | --- | --- |

## 11.2 RACI de alto nível

| Atividade | Secretaria | Currículo | Formação | Escola | Conselho/sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir estratégia curricular | A | R | C | C | C/I |
| Elaborar referencial/adendo | C | R | C | C | C/A conforme sistema |
| Aprovar/validar normativamente | I | C | I | I | A/R |
| Executar trilhas de formação | A | C | R | C | I |
| Atualizar PPP e planejamento | C | C | C | R/A | I |
| Registrar evidências | C | C | C | R | I |
| Monitorar indicadores | A | C | C | R/C | I |
| Responder diligência oficial | A/R | C | C | I | C |

Legenda: R = responsável pela execução; A = responsável final; C = consultado; I = informado. O RACI deve ser adaptado à estrutura de cada município.

## 11.3 Comitê de implementação

Reunião executiva mensal durante a implantação e trimestral após estabilização.

Reunião técnica quinzenal nas fases de currículo/formação.

Revisão bimestral dos indicadores e evidências das escolas.

Revisão normativa anual e sempre que houver mudança oficial relevante.

Plano de ação com responsável, prazo, evidência e status para cada pendência.

# 12. Estratégia de formação continuada

A formação não deve ser desenhada como um curso único para toda a rede. O projeto separa públicos, competências e evidências de aplicação. A carga horária e o número de ações formativas são parametrizados após o diagnóstico e a decisão curricular.

| Público | Competência esperada | Formato | Evidência de conclusão | Evidência de aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe técnica SME | Interpretar norma, desenhar currículo, governança e monitoramento. | Oficina executiva + laboratório de desenho. | Produto técnico validado. | Plano e matriz curricular. |
| Gestores escolares | Organizar implementação, PPP, calendário, apoio e evidências. | Formação curta aplicada. | Plano escolar. | PPP/rotina atualizada. |
| Coordenadores pedagógicos | Apoiar planejamento, observação, devolutiva e progressão. | Trilha + comunidade de prática. | Atividades e rubrica. | Acompanhamento docente. |
| Professores regentes/áreas | Ensinar habilidades dos eixos em sua etapa/contexto. | Módulos práticos, oficinas e projetos. | Avaliação + produção. | Plano aplicado + evidência. |
| Professor/especialista de Computação, se houver | Aprofundar progressão, programação, dados, sistemas e projetos. | Trilha avançada. | Projeto técnico-pedagógico. | Sequência/projeto com estudantes. |

## 12.1 Princípios formativos

Diagnóstico antes da formação.

Aprender fazendo: cada módulo gera um artefato aplicável.

Progressão por competência e não apenas por presença.

Integração entre atividades desplugadas e plugadas.

Exemplos contextualizados à etapa de atuação do professor.

Mentoria/apoio após o curso para reduzir a distância entre formação e sala de aula.

Certificação separada da classificação de “implementador” ou “referência”.

# 13. Trilha formativa recomendada

Como modelo de referência, propõe-se uma trilha em cinco ações formativas. A quantidade, carga horária e profundidade são ajustáveis ao município. O desenho abaixo é deliberadamente modular para permitir contratação por etapas.

| Ação | Tema | Público | Carga de referência | Produto | Pré-requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 — Mobilização | BNCC Computação, PNED, PNE, modelo municipal e governança. | Gestão + técnicos + escolas | 4–8h | Mapa de compromisso e papéis. | Nenhum. |
| F1 — Fundamentos | Três eixos, progressão, computação desplugada e segurança. | Docentes + coordenação | 12–20h | Plano de atividade. | F0 recomendado. |
| F2 — Didática por etapa | Estratégias para EI, anos iniciais/finais e integração curricular. | Docentes por segmento | 16–24h | Sequência didática. | F1. |
| F3 — Ferramentas e criação | Programação, dados, recursos digitais, autoria e projetos conforme etapa. | Docentes | 16–30h | Projeto/artefato. | F1/F2. |
| F4 — Implementação e evidências | Aplicação, avaliação, portfólio, rubricas e melhoria. | Docentes + coordenação | 12–20h | Evidência aplicada + reflexão. | F2/F3. |

## 13.1 Trilhas por nível de desenvolvimento

| Nível | Critério | Formação | Aplicação | Reconhecimento sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Iniciado | Concluiu diagnóstico e fundamentos. | F0/F1. | Planejamento inicial. | Selo “Iniciado”. |
| 2 — Preparado | Concluiu didática e produto formativo. | F1/F2. | Sequência pronta. | Selo “Preparado”. |
| 3 — Aplicando | Executou prática com evidência válida. | F2/F3/F4. | Atividade/projeto aplicado. | Selo “Implementador”. |
| 4 — Referência | Apresenta consistência, evidência e compartilhamento. | Aprofundamento/mentoria. | Portfólio + apoio a pares. | Selo “Referência municipal”. |

# 14. Certificação, reconhecimento e gamificação

O reconhecimento é uma ferramenta de engajamento, não um substituto de carreira, progressão funcional ou política remuneratória. O município pode adotar certificados, selos, vitrines de boas práticas e eventos de reconhecimento com regras transparentes.

| Mecanismo | Critério | Cuidado | Uso na plataforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado de formação | Frequência + avaliação + entregas previstas. | Critério objetivo e carga horária real. | Geração/validação por código. |
| Selo de aplicação | Evidência pedagógica validada. | Não confundir com avaliação de desempenho funcional. | Status por profissional. |
| Escola implementadora | Cobertura mínima + PPP + evidências + participação formativa. | Considerar porte, contexto e infraestrutura. | Selo institucional. |
| Mostra municipal | Projetos selecionados por critérios públicos. | Evitar competição excludente. | Portfólio e vitrine. |
| Premiação, se adotada | Regra pública, critérios pedagógicos e orçamento próprio. | Análise jurídica, financeira e de equidade. | Módulo opcional. |

## 14.1 Pontuação sugerida para gamificação interna

A gamificação pode ser usada como mecanismo interno de progresso, sem produzir ranking público. Exemplo ilustrativo, a ser validado pelo município:

| Evento | Pontos ilustrativos | Validação |
| --- | --- | --- |
| Conclusão de módulo | 10 | Automática + avaliação |
| Plano de aula validado | 15 | Coordenação |
| Aplicação com evidência | 25 | Coordenação/validador |
| Projeto interdisciplinar | 30 | Comissão pedagógica |
| Compartilhamento de boa prática | 20 | Curadoria municipal |

# 15. Implementação na escola e no PPP

A escola transforma a política em rotina. Para evitar burocratização, o projeto propõe um plano de implementação escolar enxuto, com metas por bimestre e poucos documentos-chave.

## 15.1 Checklist da escola

Conhecer o modelo curricular adotado pela rede.

Definir professores/turmas envolvidos e responsabilidades.

Atualizar PPP, regimento ou planejamento institucional quando aplicável.

Inserir habilidades/objetivos no planejamento docente.

Executar pelo menos as experiências previstas no calendário municipal.

Registrar evidências mínimas sem exposição desnecessária de estudantes.

Realizar acompanhamento com coordenação pedagógica.

Participar da avaliação diagnóstica/formativa prevista.

Revisar o plano no fechamento de cada bimestre.

## 15.2 Plano escolar de uma página

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Responsável local | Gestor + coordenador + ponto focal. |
| Turmas prioritárias | Etapas/anos atendidos no ciclo. |
| Professores | Nome/ID, função e status de formação. |
| Metas bimestrais | Cobertura curricular, formação e evidências. |
| Recursos | Dispositivos, espaços, materiais desplugados e conectividade. |
| Riscos | Ausência, infraestrutura, resistência, calendário, pessoal. |
| Evidências | Tipos e responsáveis pelo registro. |
| Apoio necessário | Demanda para SME/consultoria. |

# 16. Planejamento pedagógico e banco de práticas

A plataforma pode oferecer um banco municipal de atividades alinhadas à matriz curricular. O banco deve ser curado, versionado e contextualizado à etapa, não um repositório indiscriminado de links.

| Campo | Descrição | Exemplo de filtro | Obrigatório? | Quem publica | Validação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eixo | PC, MD ou CD. | Pensamento Computacional | Sim | Curadoria | Sim |
| Etapa/ano | Público-alvo. | 4º ano | Sim | Curadoria/professor | Sim |
| Habilidade | Código e descrição oficial. | [código] | Sim | Curadoria | Sim |
| Tipo | Desplugada, digital, projeto, investigação. | Desplugada | Sim | Autor | Sim |
| Tempo | Duração estimada. | 2 aulas | Recomendado | Autor | Não |
| Recursos | Materiais necessários. | Cartões + projetor | Sim | Autor | Sim |
| Evidência | O que comprova execução/aprendizagem. | Rubrica + produto | Sim | Autor | Sim |
| Acessibilidade | Adaptações e alternativas. | Leitura ampliada | Recomendado | Autor/curadoria | Sim |

## 16.1 Ciclo de curadoria

Professor propõe → coordenação revisa → curadoria municipal valida alinhamento → atividade é publicada → uso e feedback são registrados → versão é revisada.

# 17. Infraestrutura, conectividade e computação desplugada

A falta de laboratório não deve paralisar toda a BNCC Computação. Parte importante do pensamento computacional pode ser trabalhada com materiais físicos e atividades desplugadas. Ao mesmo tempo, mundo digital e cultura digital exigem progressivamente experiências concretas com tecnologias. O diagnóstico deve, portanto, separar “capacidade pedagógica” de “capacidade tecnológica”.

| Nível | Situação | Estratégia imediata | Investimento prioritário | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sem laboratório/conectividade confiável. | Desplugado + uso compartilhado de poucos dispositivos. | Conectividade básica e equipamentos docentes/compartilhados. | % turmas com atividades mínimas executadas. |
| B | Internet e poucos dispositivos. | Estações, rodízio, projetos colaborativos. | Rede interna, ampliação de dispositivos e manutenção. | Relação dispositivo/estudante e disponibilidade. |
| C | Laboratório ou carrinhos móveis funcionais. | Programação, dados, projetos e autoria. | Manutenção, software, segurança e formação. | Uso pedagógico efetivo. |
| D | Ambiente digital maduro. | Projetos avançados, integração de dados, produção e inovação. | Renovação sustentável, acessibilidade e avaliação. | Aprendizagem + equidade de acesso. |

## 17.1 Inventário mínimo por escola

Conectividade externa e cobertura Wi-Fi interna.

Computadores, notebooks, tablets e dispositivos móveis institucionais.

Quantidade funcional, idade aproximada e disponibilidade por turno.

Projetores/telas e recursos de acessibilidade.

Laboratórios, salas maker ou espaços flexíveis.

Política de manutenção e suporte.

Soluções de segurança, autenticação e proteção de dados.

Materiais para atividades desplugadas e kits pedagógicos.

# 18. Plataforma digital e perfis de acesso

A plataforma é a camada de orquestração do projeto. Ela não substitui AVA, Simec ou sistemas acadêmicos existentes; integra informações necessárias à governança e pode acionar links/serviços externos.

| Perfil | Visão | Ações principais | Restrições |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador municipal | Rede completa. | Configurar programa, usuários, metas, documentos, indicadores e relatórios. | Acesso sensível conforme função. |
| Equipe técnica SME | Rede/área. | Validar documentos, acompanhar escolas, formação e evidências. | Sem permissões administrativas críticas, se definido. |
| Gestor escolar | Somente escola. | Plano escolar, equipe, evidências, status e relatórios locais. | Sem dados de outras escolas. |
| Coordenador pedagógico | Escola/turmas/professores. | Acompanhar planejamento, práticas e devolutivas. | Dados conforme necessidade. |
| Professor | Próprio perfil/trilha/turmas. | Formação, planos, envio de evidência, portfólio. | Sem dados administrativos indevidos. |
| Conselho/controle | Visão documental/indicadores autorizados. | Consulta e acompanhamento. | Preferência por leitura. |
| Consultoria/suporte | Escopo contratado. | Configuração, apoio, análise e suporte. | Acesso temporário, registrado e minimizado. |

## 18.1 Módulos funcionais

| Currículo Referenciais, matriz de habilidades, documentos e status. | Formação Trilhas, inscrições, progresso, avaliação e certificados. | Escolas Plano local, PPP, turmas, equipe, práticas e evidências. | Inteligência Indicadores, alertas, mapas, relatórios e exportações. |
| --- | --- | --- | --- |

Repositório de documentos normativos com versionamento.

Calendário regulatório e operacional.

Painel de status por escola e etapa.

Fluxo de envio, validação, devolução e correção de evidências.

Banco de atividades e planos de aula.

Portfólio de projetos e boas práticas.

Módulo de reconhecimento/certificação.

Exportação em planilha/PDF e APIs quando aplicável.

# 19. Arquitetura de dados e evidências

## 19.1 Entidades centrais

| Entidade | Chave | Dados essenciais | Relações |
| --- | --- | --- | --- |
| Município | Código IBGE / ID interno | Nome, sistema de ensino, configuração, ciclo. | Escolas, documentos, metas. |
| Escola | INEP | Etapas, zona, infraestrutura, gestor. | Turmas, professores, evidências. |
| Professor | Matrícula/ID interno | Escola, função, formação, status de trilha. | Cursos, planos, evidências. |
| Turma | ID local | Ano/etapa, turno, escola. | Estudantes agregados, práticas. |
| Habilidade | Código oficial | Eixo, etapa/ano, descrição, versão. | Planos, atividades, evidências. |
| Formação | ID ação | Carga, público, módulo, critérios. | Participantes, avaliações. |
| Evidência | ID registro | Tipo, data, escola, autor, status, arquivo/link. | Requisito, habilidade, indicador. |
| Indicador | ID métrica | Definição, fórmula, fonte, periodicidade, meta. | Município/escola/período. |

## 19.2 LGPD e minimização

Evitar coletar CPF ou nome de estudante quando indicadores agregados ou IDs pseudonimizados forem suficientes.

Definir finalidade, base legal e perfil de acesso para cada conjunto de dados.

Separar dados de formação de profissionais de dados pedagógicos de estudantes.

Registrar logs de acesso e alterações em documentos/evidências críticas.

Definir prazo de retenção, política de backup e processo de exportação/eliminação.

Não publicar fotos ou produções identificáveis de estudantes sem tratamento adequado e fundamento institucional.

## 19.3 Evidência mínima viável

Cada evidência deve responder a: quem fez, o que foi feito, quando, onde, a qual habilidade/requisito se vincula, quem validou e qual é o status. A plataforma deve evitar “acúmulo de arquivo” sem metadados.

# 20. Sistema de indicadores

Os indicadores são organizados em cinco famílias. A recomendação é começar com um conjunto pequeno e acionável, ampliando conforme a maturidade da rede.

| Família | Indicador | Fórmula resumida | Periodicidade | Meta exemplo | Ação associada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformidade | Índice de prontidão normativa | requisitos cumpridos / requisitos aplicáveis | Mensal no início; anual após estabilização | 100% | Resolver pendências documentais. |
| Formação | Cobertura docente | docentes com formação mínima / docentes-alvo | Mensal/bimestral | ≥90% | Abrir turma/recuperação. |
| Formação | Taxa de aplicação | docentes com evidência válida / docentes formados | Bimestral | ≥70% | Mentoria e apoio. |
| Escola | Cobertura de implementação | escolas com plano + evidência / escolas-alvo | Bimestral | ≥90% | Apoio focalizado. |
| Currículo | Cobertura de habilidades | habilidades previstas executadas / habilidades planejadas | Bimestral/semestral | Definida por etapa | Replanejamento. |
| Infraestrutura | Disponibilidade pedagógica | recursos funcionais / recursos necessários | Trimestral | ≥85% | Manutenção/aquisição. |
| Aprendizagem | Proficiência municipal em educação digital | resultado em instrumento municipal padronizado | Semestral/anual | Baseline + evolução | Intervenção curricular. |
| Equidade | Gap de acesso/resultado | diferença entre grupos/escolas | Semestral | Redução contínua | Priorização de suporte. |

## 20.1 Índice Municipal de Implementação da BNCC Computação — proposta

Pode ser criado um índice interno de governança para sintetizar a implementação, sem confundi-lo com indicador oficial do MEC. Exemplo de pesos iniciais, ajustáveis após validação:

| Dimensão | Peso ilustrativo | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Conformidade curricular | 20% | Referencial, ato, matriz e documentação. |
| Formação | 25% | Cobertura, conclusão e avaliação. |
| Aplicação pedagógica | 30% | Evidências válidas, cobertura por turma/habilidade. |
| Infraestrutura e suporte | 10% | Capacidade mínima e disponibilidade. |
| Aprendizagem e melhoria | 15% | Diagnóstico, evolução e equidade. |

A fórmula deve ser aprovada pela governança local. O índice é gerencial; não substitui avaliações oficiais nem deve ser apresentado como indicador do VAAR.

# 21. Monitoramento bimestral e ciclo anual

O VAAR não exige um relatório bimestral de implementação da BNCC Computação. O monitoramento bimestral é uma escolha de governança do produto para evitar que a política seja verificada apenas no momento da comprovação oficial.

| Período | Foco | Escola entrega | SME analisa | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Mobilização, formação inicial e planejamento. | Plano escolar + responsáveis + planejamento. | Cobertura inicial e pendências. | Boletim B1. |
| B2 | Primeiras aplicações e ajustes. | Evidência de atividade/projeto + reflexão. | Qualidade da aplicação e suporte. | Boletim B2. |
| B3 | Ampliação de cobertura e projetos. | Evidências + avaliação formativa. | Cobertura por eixo/etapa e equidade. | Boletim B3. |
| B4 | Consolidação, aprendizagem e memória. | Portfólio final + autoavaliação. | Resultados, lacunas e prioridades. | Relatório anual. |
| Ciclo regulatório | Conformidade/documentos oficiais. | Conforme demanda da SME. | Validação e envio no sistema oficial quando aplicável. | Dossiê de conformidade. |

## 21.1 Painel de alertas

Escola sem plano aprovado.

Professor-alvo sem formação mínima.

Evidência vencida ou devolvida para correção.

Eixo/habilidade com baixa cobertura.

Turma sem prática registrada no período.

Infraestrutura crítica sem plano de mitigação.

Documento normativo próximo de revisão ou pendência oficial.

Diligência do Simec com prazo, quando aplicável e autorizado.

# 22. Avaliação da aprendizagem dos estudantes

A avaliação deve evoluir da verificação de execução para a medição de competência. O novo PNE cria um horizonte concreto para padrões nacionais de aprendizagem em educação digital. O município que desenvolver instrumentos diagnósticos próprios desde já ganha baseline e capacidade de adaptação futura.

| Camada | Objetivo | Instrumento | Frequência | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstica | Conhecer ponto de partida. | Itens situacionais, tarefas, desafios e autoavaliação adequada à idade. | Início do ciclo. | Planejar formação e ensino. |
| Formativa | Acompanhar progressão. | Rubricas, observação, mini-desafios, produções. | Durante bimestres. | Feedback e intervenção. |
| Projeto | Integrar competências. | Projeto/artefato/solução com critérios. | Semestral/anual. | Autoria, integração e evidência. |
| Rede | Comparabilidade municipal. | Instrumento padronizado amostral ou censitário, se viável. | Anual. | Baseline, equidade e evolução. |
| Nacional futura | Acompanhar padrões oficiais quando definidos. | Conforme Inep/MEC. | Conforme calendário oficial. | Comparação e metas do PNE. |

## 22.1 Meta 7.b do PNE como horizonte

A Lei nº 15.388/2026 estabelece como Meta 7.b que todos os estudantes alcancem nível básico nas três dimensões da educação digital e define percentuais de nível adequado para marcos dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Para redes municipais, isso reforça que a implementação deve ser desenhada desde o início com capacidade de medir aprendizagem, não apenas matrícula em cursos docentes ou número de equipamentos.

## 22.2 Rubrica municipal simples

| Competência | 1 — Inicial | 2 — Em desenvolvimento | 3 — Adequado | 4 — Avançado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolver problema computacional | Depende de instrução direta. | Identifica partes com apoio. | Modela e cria estratégia coerente. | Compara, otimiza e justifica soluções. |
| Compreender mundo digital | Reconhece usos básicos. | Explica elementos isolados. | Relaciona dados, sistemas e segurança. | Analisa riscos, escolhas e arquitetura. |
| Atuar em cultura digital | Usa recursos sem muita reflexão. | Reconhece regras e riscos. | Age de modo crítico, ético e seguro. | Produz, argumenta e orienta pares com responsabilidade. |

# 23. Relatórios, transparência e memória institucional

| Relatório | Público | Periodicidade | Conteúdo | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boletim executivo | Secretário/alta gestão | Bimestral | Cobertura, riscos, metas, decisões. | 1–3 páginas + dashboard. |
| Relatório técnico | Equipe SME | Bimestral/trimestral | Indicadores detalhados, escola, formação, evidências. | PDF/planilha. |
| Relatório escolar | Gestor/coordenação | Bimestral | Status local, professores, práticas, pendências. | Painel/PDF. |
| Relatório anual de implementação | SME/CME/gestão | Anual | Currículo, formação, escolas, infraestrutura, aprendizagem, equidade, plano seguinte. | Documento institucional. |
| Dossiê regulatório | Gestão autorizada | Por ciclo oficial | Referenciais, atos, telas, diligências, comprovações. | Repositório + índice. |
| Transparência pública | Sociedade | Anual/semestral | Indicadores agregados e boas práticas, sem dados pessoais. | Página/relatório público. |

## 23.1 Relatório anual — estrutura recomendada

1. Síntese executiva e decisões do ano.

2. Situação curricular e normativa.

3. Formação dos profissionais.

4. Implementação por escola/etapa.

5. Infraestrutura e equidade de acesso.

6. Práticas e projetos de destaque.

7. Resultados de aprendizagem disponíveis.

8. Riscos e pendências.

9. Recomendações e metas para o ciclo seguinte.

10. Anexos e índice de evidências.

# 24. Cronograma de implantação — 12 meses

O cronograma abaixo é uma referência. Municípios que já possuem referencial aprovado podem acelerar a etapa normativa e concentrar esforço em formação e implementação. Municípios sem base curricular precisam tratar a decisão normativa como caminho crítico.

| Fase | Meses | Atividades-chave | Marco de saída | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Mobilização | M0 | Contrato, governança, coleta de dados, agenda executiva. | Kick-off + plano de trabalho. | Patrocínio. |
| 1. Diagnóstico | M1 | Mapeamento normativo, curricular, pessoas, escola, infraestrutura e dados. | Diagnóstico e baseline. | Dados mínimos. |
| 2. Desenho curricular | M1–M3 | Modelo de oferta, matriz, referencial/adendo, validações. | Documento técnico final. | Equipe curricular. |
| 3. Formalização | M2–M4 | Trâmite no conselho/sistema, atos e comunicação. | Ato válido/adesão formal. | Calendário do sistema. |
| 4. Formação inicial | M3–M6 | F0/F1/F2 e formação de multiplicadores. | Cobertura mínima definida. | Modelo curricular. |
| 5. Piloto | M4–M6 | Aplicação em conjunto de escolas/turmas, suporte e ajustes. | Relatório de piloto. | Formação inicial. |
| 6. Expansão | M6–M10 | Escala para rede, banco de práticas e evidências bimestrais. | Cobertura municipal. | Aprendizados do piloto. |
| 7. Consolidação | M10–M12 | Avaliação, relatório anual, reconhecimento e plano seguinte. | Relatório + roadmap. | Dados do ciclo. |

## 24.1 Alternativa 30–60–90 dias para municípios mais maduros

| 30 dias Diagnóstico, decisão curricular, governança e configuração inicial. | 60 dias Pacote documental, formação inicial, piloto e baseline. | 90 dias Primeira onda de implementação, evidências e dashboard operacional. |
| --- | --- | --- |

# 25. Níveis de serviço e composição comercial

O município pode contratar o módulo em níveis progressivos. Valores não são fixados neste volume, pois dependem do porte da rede, quantidade de profissionais, escopo formativo, produção de conteúdo, integrações e intensidade de suporte.

| Nível | Inclui | Indicado para | Principal entrega de valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Essencial — Conformidade e desenho | Diagnóstico, estratégia curricular, checklists, pacote documental, orientação para aprovação e painel básico. | Município com urgência normativa e equipe capaz de executar formação internamente. | Prontidão institucional. |
| Integrado — Implementação | Essencial + trilhas formativas, piloto, planos escolares, evidências, suporte e indicadores. | Município que precisa sair do documento para a escola. | Capacidade de execução. |
| Completo — Governança contínua | Integrado + plataforma completa, banco de práticas, avaliação, relatórios, reconhecimento, mentoria e revisão anual. | Município que busca política permanente e inteligência de gestão. | Sustentabilidade e melhoria contínua. |

## 25.1 Variáveis de dimensionamento

Número de escolas, etapas e turmas.

Número de professores-alvo e multiplicadores.

Situação do currículo: inexistente, em revisão, aprovado ou adesão estadual.

Quantidade de formações, carga horária e modalidade (presencial, síncrona, AVA).

Produção de materiais didáticos e banco de práticas.

Necessidade de avaliação municipal dos estudantes.

Grau de suporte por escola e número de visitas/mentorias.

Integrações com sistemas e bases do município.

Prazo de implantação e calendário regulatório.

Duração do acompanhamento pós-implantação.

# 26. Entregáveis consolidados

| Código | Entregável | Essencial | Integrado | Completo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Diagnóstico municipal de prontidão | ● | ● | ● |
| E02 | Mapa normativo e checklist VAAR/Cond. V | ● | ● | ● |
| E03 | Estratégia/modelo curricular | ● | ● | ● |
| E04 | Referencial/adendo e matriz de progressão | ● | ● | ● |
| E05 | Pacote de atos, fluxos e dossiê documental | ● | ● | ● |
| E06 | Plano de governança e RACI | ● | ● | ● |
| E07 | Trilhas de formação | — | ● | ● |
| E08 | Materiais e banco inicial de práticas | — | ● | ● |
| E09 | Piloto e relatório de ajustes | — | ● | ● |
| E10 | Plano de implementação por escola | — | ● | ● |
| E11 | Plataforma/painel de monitoramento | Básico | ● | ● |
| E12 | Fluxo de evidências e validação | Básico | ● | ● |
| E13 | Avaliação municipal de aprendizagem | — | Opcional | ● |
| E14 | Programa de reconhecimento | — | Opcional | ● |
| E15 | Relatório anual e roadmap | — | ● | ● |
| E16 | Mentoria e revisão contínua | — | — | ● |

# 27. Riscos, premissas e respostas

| Risco | Prob. | Impacto | Resposta | Responsável típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencial não aprovado a tempo do ciclo oficial | Média | Alto | Tratar decisão normativa como caminho crítico; não prometer retroatividade. | SME + conselho. |
| Formação sem aplicação | Alta | Alto | Entregas aplicadas, mentoria, evidência e acompanhamento. | Formação + escola. |
| Baixa infraestrutura | Média/Alta | Médio/Alto | Computação desplugada + plano gradual de capacidade tecnológica. | SME/TI. |
| Sobrecarga docente | Alta | Médio | Integrar ao planejamento existente; reduzir burocracia de evidência. | SME/escola. |
| Rotatividade de gestores/professores | Média | Médio | Trilhas recorrentes, memória institucional e multiplicadores. | SME. |
| Dados incompletos | Alta | Médio | Baseline e governança de dados antes do dashboard. | Dados/TI. |
| Uso de ranking inadequado | Média | Médio | Indicadores contextualizados, equidade e reconhecimento não punitivo. | Gestão. |
| Mudança normativa | Média | Alto | Versionamento de regras, revisão anual e fonte oficial registrada. | Governança. |
| Diligência não respondida | Baixa/Média | Alto | Calendário, alertas e responsáveis formais; prazo conforme regra oficial. | Dirigente/SME. |
| Exposição de dados pessoais | Baixa/Média | Alto | Privacidade por padrão, minimização, perfis e logs. | DPO/TI/SME. |

# 28. Sustentabilidade, escala e evolução

## 28.1 Da implantação ao ciclo permanente

A BNCC Computação é uma excelente porta de entrada porque combina urgência normativa, formação, currículo, tecnologia e dados. Depois do primeiro ciclo, a mesma infraestrutura municipal pode servir a outros módulos da Plataforma de Governança Educacional Municipal.

| Ano/ciclo | Foco BNCC Computação | Capacidade adicionada | Expansão possível |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 | Conformidade, formação e piloto. | Cadastros, documentos, trilhas, evidências. | Formação continuada municipal. |
| Ciclo 2 | Escala, aprendizagem e equidade. | Avaliação, mentoria, indicadores avançados. | Saeb/Ideb, alfabetização, frequência. |
| Ciclo 3 | Inovação e integração. | Dados interoperáveis, banco de práticas, comunidades. | Painel executivo e demais políticas curriculares. |
| Contínuo | Revisão normativa e melhoria. | Memória institucional e inteligência de rede. | Catálogo completo do Volume 2. |

## 28.2 Oportunidade de negócio

O ativo escalável não é apenas o conteúdo de Computação. É a metodologia de transformar uma política nacional em diagnóstico, desenho municipal, formação, execução, evidência e indicador. A mesma arquitetura pode ser parametrizada para novas agendas.

# 29. Roteiro de diagnóstico comercial

Em uma primeira reunião com o município, o objetivo não é apresentar cinquenta funcionalidades; é descobrir o estágio real da rede e a urgência. O roteiro abaixo pode ser convertido em formulário.

| Dimensão | Pergunta |
| --- | --- |
| Norma e VAAR | O município sabe qual foi sua situação na Condicionalidade V do VAAR 2027? Há print/relatório do Simec? |
| Currículo | A rede possui referencial próprio, aderiu ao estadual ou utiliza outra solução? O documento contempla BNCC Computação? |
| Aprovação | Qual órgão aprovou o referencial? Existe ato posterior a 4/10/2022 para Computação quando referencial próprio? |
| Etapas | Quais etapas/anos são atendidos pela rede municipal? |
| Modelo | Computação é transversal, componente específico, híbrido ou ainda não foi definida? |
| Professores | Quantos professores serão impactados e quantos já receberam formação específica? |
| Escolas | Quantas escolas já executam práticas de Computação de forma sistemática? |
| PPP | Os PPPs/regimentos/planejamentos já incorporam a política? |
| Infraestrutura | Quais escolas têm internet, laboratório e dispositivos funcionais? |
| Materiais | Existe banco de atividades, currículo detalhado e materiais por etapa? |
| Evidências | Como a SME comprova hoje que a política chegou à escola? |
| Avaliação | Existe alguma forma de medir aprendizagem de estudantes em Computação/educação digital? |
| Dados | Quais sistemas e planilhas já existem e quem mantém as bases? |
| Governança | Quem é o responsável municipal pela implementação? Há comitê ou cronograma? |
| Prioridade | Qual problema precisa estar resolvido nos próximos 90 dias? |

## 29.1 Classificação da oportunidade

| Perfil | Sinal | Oferta recomendada | Mensagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgência normativa | Currículo/ato/Simec frágil. | Essencial. | Organizar conformidade e decisão curricular. |
| Currículo pronto, escola frágil | Documento existe; formação/aplicação baixa. | Integrado. | Transformar currículo em execução. |
| Rede madura | Boa cobertura, busca medir qualidade. | Completo. | Aprendizagem, equidade e melhoria contínua. |
| Infraestrutura crítica | Baixa capacidade tecnológica. | Integrado + plano de infraestrutura. | Começar com desplugado e expandir com prioridade. |
| Gestão fragmentada | Muitas ações sem visão consolidada. | Completo + painel executivo. | Criar governança e memória institucional. |

# 30. Transição para instrumentos operacionais

Este Volume 3 estabelece a arquitetura completa do módulo BNCC Computação. A próxima camada de trabalho é transformar cada componente em instrumentos editáveis e reutilizáveis: modelos de diagnóstico, planilhas, minutas, checklists, formulários, rubricas, matrizes curriculares, roteiros de formação, modelos de relatório e especificação funcional da plataforma.

## 30.1 Instrumentos prioritários para o Volume 4

Checklist VAAR — Condicionalidade V e dossiê Simec.

Formulário de diagnóstico municipal de prontidão.

Matriz de maturidade 0–4 com cálculo automático.

Matriz curricular por etapa/ano/eixo/habilidade.

Modelo de plano municipal BNCC Computação.

Minuta-base de orientação de implementação e checklist de ato normativo.

Modelo de plano escolar de uma página.

Checklist de atualização do PPP.

Diagnóstico de competências docentes.

Plano detalhado das trilhas F0–F4.

Rubricas de validação de planos e evidências.

Modelo de relatório bimestral e relatório anual.

Dicionário de dados e indicadores.

Especificação de telas e fluxos da plataforma.

Modelo de proposta comercial parametrizável por porte do município.

O Volume 3 responde “como a política deve funcionar”. O Volume 4 responderá “quais instrumentos usamos para executar e vender essa política de forma repetível”.

# Anexo A — Checklist executivo de prontidão BNCC Computação

| Código | Item | Status | Evidência / observação |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Referencial curricular alinhado à BNCC identificado. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A2 | Forma de adoção municipal definida: próprio, adesão estadual ou por etapa. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A3 | BNCC Computação contemplada explicitamente. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A4 | Ato de aprovação/adesão localizado e validado. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A5 | Data e órgão de aprovação registrados. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A6 | Situação da Condicionalidade V no Simec conhecida. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A7 | Diligências oficiais identificadas e responsáveis definidos, se houver. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A8 | Matriz de habilidades por etapa/ano definida. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A9 | Modelo de oferta curricular definido. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A10 | Professores-alvo quantificados. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A11 | Diagnóstico de competências docentes aplicado. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A12 | Plano de formação aprovado. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A13 | Escolas-alvo e pilotos definidos. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A14 | PPPs/planejamentos com orientação de atualização. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A15 | Infraestrutura mapeada por escola. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A16 | Banco inicial de práticas disponível. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A17 | Fluxo de evidências configurado. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A18 | Indicadores, metas e periodicidade definidos. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A19 | Avaliação de aprendizagem desenhada. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |
| A20 | Relatório anual e ciclo de revisão previstos. | ☐ Não ☐ Parcial ☐ Sim |  |

# Anexo B — Matriz de evidências por nível

| Nível | Requisito | Evidência mínima | Validador | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | Referencial/ato vigente. | PDF + metadados + fonte. | Equipe técnica/gestão. | Por revisão normativa. |
| Município | Plano de formação. | Documento + metas + calendário. | SME. | Anual. |
| Escola | Plano escolar. | Formulário validado. | SME/gestão escolar. | Anual com revisão bimestral. |
| Escola | PPP/planejamento atualizado. | Trecho/documento ou declaração estruturada. | Gestor/coordenação. | Anual. |
| Professor | Conclusão formativa. | Frequência + avaliação + entrega. | Formação. | Por módulo. |
| Professor | Aplicação pedagógica. | Plano + registro + produto/rubrica. | Coordenação. | Bimestral. |
| Turma | Cobertura curricular. | Habilidades planejadas x executadas. | Professor/coordenação. | Bimestral. |
| Estudante | Aprendizagem. | Resultado agregado de instrumento/rubrica. | Escola/SME. | Semestral/anual. |

# Anexo C — Painel executivo: campos recomendados

| Conformidade Status curricular, ato, ciclo VAAR e pendências. | Formação Cobertura, conclusão, aplicação e níveis docentes. | Implementação Escolas, turmas, eixos, evidências e cobertura. | Aprendizagem Baseline, evolução, equidade e alertas. |
| --- | --- | --- | --- |

| Bloco | Indicadores principais | Drill-down |
| --- | --- | --- |
| Rede | Escolas, professores-alvo, estudantes alcançados, índice de implementação. | Escola / etapa. |
| Currículo | % habilidades mapeadas e executadas; status documental. | Etapa / eixo / habilidade. |
| Formação | % inscritos, concluintes, aplicando, referência. | Professor / escola / trilha. |
| Escolas | % com plano, PPP, evidência e cobertura mínima. | Escola / bimestre. |
| Infraestrutura | Conectividade, dispositivos funcionais, capacidade. | Escola / tipo de recurso. |
| Aprendizagem | Resultado médio, distribuição por nível, gap entre grupos. | Etapa / escola / eixo. |
| Riscos | Pendências, prazos, diligências, baixa cobertura. | Responsável / prazo. |

# Referências oficiais e notas de atualização

As referências abaixo devem ser verificadas novamente antes de cada proposta municipal, especialmente para prazos, formulários do Simec e regras do VAAR.

Conselho Nacional de Educação — Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022 — Normas sobre Computação na Educação Básica — Complemento à BNCC. Acessar fonte oficial

CNE/MEC — Anexo ao Parecer CNE/CEB nº 2/2022 — habilidades da BNCC Computação. Acessar fonte oficial

Presidência da República — Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023 — Política Nacional de Educação Digital. Acessar fonte oficial

Conselho Nacional de Educação — Resolução CNE/CEB nº 2, de 21 de março de 2025 — Diretrizes Operacionais Nacionais sobre dispositivos digitais e integração curricular de educação digital e midiática. Acessar fonte oficial

FNDE — Resolução CIF nº 24, de 15 de junho de 2026 — Condicionalidades I, IV e V do VAAR 2027. Acessar fonte oficial

Presidência da República — Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026 — Plano Nacional de Educação. Acessar fonte oficial

MEC — Guia Educação Digital e Midiática (referência de apoio à implementação). Acessar fonte oficial

## Nota sobre o ciclo VAAR 2027

A Resolução CIF nº 24/2026 estabeleceu 31 de agosto de 2026 como prazo de registro no Simec para as condicionalidades tratadas na norma e previu diligências com prazo de 15 dias quando emitidas pela Secretaria de Educação Básica. O status de cada município deve ser conferido no sistema oficial. Este documento não substitui orientação jurídica, regulatória ou comunicação oficial do MEC/FNDE.

## Nota sobre o PNE 2026–2036

A Lei nº 15.388/2026 criou, no Objetivo 7, metas de conectividade e aprendizagem em educação digital. A Estratégia 7.20 prevê a definição, pelo Inep, de níveis, padrões e indicadores para pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, com vistas ao monitoramento da Meta 7.b e à inclusão da educação digital na avaliação nacional. Esse horizonte justifica a adoção de baseline e avaliação municipal desde o início da implantação.

FIM DO VOLUME 3 — BNCC COMPUTAÇÃO

Próxima entrega: Volume 4 — instrumentos operacionais, modelos, checklists, matrizes e anexos editáveis.