PLATAFORMA DE
GOVERNANÇA EDUCACIONAL MUNICIPAL

DOCUMENTO-MÃE  |  VOLUME 4

INSTRUMENTOS OPERACIONAIS, MODELOS E KIT DE IMPLANTAÇÃO

BNCC Computação — execução, evidências, monitoramento e comercialização replicável

| EXECUTAR checklists, matrizes, planos e modelos | COMPROVAR dossiê de evidências e trilha documental |
| --- | --- |
| MONITORAR indicadores, rubricas e relatórios | ESCALAR proposta comercial e diagnóstico replicável |

Versão 1.0  |  Setembro de 2026

Modelo editável e parametrizável para redes municipais de ensino

# Ficha do documento

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Documento | Plataforma de Governança Educacional Municipal — Volume 4 |
| Escopo | Instrumentos operacionais da solução BNCC Computação e kit de implantação replicável |
| Natureza | Modelos de trabalho editáveis; não substituem atos oficiais, análise jurídica, orientações do sistema de ensino ou formulários vigentes do MEC/FNDE |
| Público | Secretários de Educação, equipes técnicas, conselhos, gestores escolares, formadores, equipes de dados/TI e consultoria de implantação |
| Atualização | Revisar a cada ciclo regulatório, especialmente Fundeb/VAAR, PNE, orientações CNE/MEC e regras locais |
| Documento anterior | Volume 3 — Projeto completo da BNCC Computação |
| Próxima utilização | Personalização por município, proposta comercial, implantação e operação da plataforma |

## Como usar este volume

Este volume transforma a arquitetura conceitual e o projeto da BNCC Computação em um conjunto de instrumentos executáveis. Cada modelo pode ser utilizado isoladamente, mas o maior valor aparece quando eles funcionam como um fluxo único: diagnóstico → decisão → formalização → formação → implementação → evidência → monitoramento → avaliação → melhoria.

Regra de uso. Os modelos jurídicos e os checklists de VAAR/Simec devem ser confrontados com a norma vigente do ciclo e revisados pela assessoria jurídica, pelo Conselho Municipal de Educação ou pelo órgão competente do sistema de ensino.

# Sumário executivo

O Volume 4 é o kit operacional da solução BNCC Computação. Ele foi desenhado para reduzir três riscos recorrentes das redes municipais: possuir norma sem implementação, executar ações sem evidências organizadas e contratar formação sem capacidade de monitorar alcance, qualidade e impacto.

| Bloco | O que resolve | Instrumentos |
| --- | --- | --- |
| A. Conformidade e diagnóstico | Entender situação normativa, curricular e operacional | 1 a 4 |
| B. Planejamento municipal | Transformar lacunas em plano executável | 5 a 7 |
| C. Escola e professor | Levar a política ao PPP, à formação e à prática | 8 a 13 |
| D. Monitoramento e dados | Produzir evidências, indicadores e relatórios | 14 a 19 |
| E. Gestão e sustentabilidade | Controlar riscos, governança e implantação | 20 e 23 |
| F. Comercialização replicável | Diagnosticar, dimensionar e vender a solução | 21 e 22 |

Tese operacional. A rede não deve apenas “ter BNCC Computação”. Ela precisa demonstrar que definiu como implementar, formou pessoas, orientou escolas, acompanha evidências e possui capacidade de corrigir a rota.

# Mapa dos instrumentos

| # | Instrumento | Bloco | # | Instrumento | Bloco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Checklist de entrada — BNCC Computação e VAAR | Conformidade | 13 | Ficha-padrão de evidência | Comprovação |
| 2 | Diagnóstico municipal de prontidão | Diagnóstico | 14 | Monitoramento bimestral | Monitoramento |
| 3 | Matriz de maturidade 0–4 | Priorização | 15 | Relatório anual municipal | Prestação gerencial |
| 4 | Matriz de aderência curricular | Currículo | 16 | Dicionário de dados e indicadores | Dados |
| 5 | Plano Municipal de Implementação | Planejamento | 17 | Especificação de telas e fluxos da plataforma | Tecnologia |
| 6 | Minuta-base de orientação/ato e checklist jurídico | Formalização | 18 | Dossiê Simec/VAAR e controle de diligências | Conformidade |
| 7 | Plano 90–180–365 dias | Execução | 19 | Matriz LGPD e governança de dados | Privacidade |
| 8 | Plano escolar de uma página | Escola | 20 | Registro de riscos e pendências | Gestão |
| 9 | Checklist de atualização do PPP | Escola | 21 | Proposta comercial parametrizável | Comercial |
| 10 | Diagnóstico de competências docentes | Formação | 22 | Roteiro de diagnóstico comercial e escopo | Comercial |
| 11 | Plano detalhado das trilhas F0–F4 | Formação | 23 | Termo de aceite, transição e sustentação | Encerramento |
| 12 | Rubricas de validação de planos e evidências | Qualidade |  |  |  |

# 1. Checklist de entrada — BNCC Computação e VAAR

Finalidade. Identificar rapidamente se a rede está documentalmente preparada, quais evidências existem e quais lacunas exigem ação imediata.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Mapa de situação com status: comprovado, parcial, ausente, não aplicável ou pendente de validação. |
| Usuários principais | Secretário(a), equipe pedagógica, jurídico/CME, equipe VAAR/Simec |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Preencha com base em documentos existentes. Não marque “comprovado” apenas por relato verbal; associe sempre uma evidência ou responsável por localizá-la.

| Item | OK | Evidência mínima | Observação/responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencial curricular alinhado à BNCC geral | [ ] | Documento + ato de aprovação |  |
| Computação contemplada no referencial curricular | [ ] | Referencial/adesão estadual + ato |  |
| Ato posterior ao normativo nacional quando currículo próprio | [ ] | Resolução/parecer/portaria aplicável |  |
| Registro da Condicionalidade V no Simec no ciclo aplicável | [ ] | Print/PDF/protocolo |  |
| Diligências identificadas e respondidas | [ ] | Histórico de diligência |  |
| Plano municipal de implementação | [ ] | Plano aprovado/validado |  |
| Orientação às escolas para PPP e planejamento | [ ] | Nota técnica/orientação |  |
| Estratégia de formação docente | [ ] | Plano/trilha/calendário |  |
| Rotina de monitoramento | [ ] | Instrumento bimestral |  |
| Repositório de evidências | [ ] | Pasta/plataforma com padrão de nomes |  |

Atenção ao ciclo 2026/2027. A Resolução CIF nº 24/2026 vinculou a Condicionalidade V à existência de referencial alinhado também às normas de Computação na Educação Básica. O prazo de registro desse ciclo foi 31/08/2026. Para ciclos seguintes, confirmar a resolução e os prazos vigentes.

# 2. Diagnóstico municipal de prontidão

Finalidade. Levantar a situação inicial da rede em oito dimensões e produzir uma base objetiva para escopo, orçamento e cronograma.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Diagnóstico consolidado com achados, evidências, riscos e recomendações priorizadas. |
| Usuários principais | Equipe central da SME, escolas, TI/dados, formação e consultoria |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Município: ________________________________________________

UF: ________________________________________________

Sistema de ensino: ________________________________________________

Responsável pelo diagnóstico: ________________________________________________

Data-base: ________________________________________________

Número de escolas municipais: ________________________________________________

Número de estudantes: ________________________________________________

Número de professores: ________________________________________________

| Dimensão | Perguntas-chave | Fonte sugerida |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Há ato curricular válido? Há adesão ao referencial estadual? Há lacunas formais? | CME, SME, diário oficial, Simec |
| Curricular | Em quais etapas/anos a Computação aparece? Como estão distribuídos os três eixos? | Referencial, matrizes, orientações |
| Pedagógica | As escolas sabem como ensinar? Há materiais, planos e sequências? | PPP, planos, entrevistas |
| Formação | Quem já foi formado? Em qual carga horária? Há avaliação e certificação? | Base de RH/formação |
| Infraestrutura | Internet, dispositivos, laboratório e alternativas desplugadas são suficientes? | Inventário por escola |
| Dados | A rede possui cadastro, integração, indicadores e repositório de evidências? | Sistemas/planilhas |
| Governança | Há patrocinador, coordenação, comitê e responsabilidades? | Portarias/organograma |
| Resultados | Há avaliação de aprendizagem ou acompanhamento de implementação? | Avaliações e relatórios |

## 2.1 Síntese e recomendações

Consolide somente achados que tenham evidência ou confirmação formal. Priorize problemas que bloqueiam conformidade, escala de formação, execução nas escolas ou qualidade dos dados.

| Força observada | Fragilidade | Risco se não agir | Ação recomendada | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alta / Média / Baixa |

Saída do diagnóstico. Finalizar esta página com três decisões: o que deve ser regularizado imediatamente, o que entra no primeiro ciclo de implantação e o que pode ficar para uma segunda onda.

# 3. Matriz de maturidade 0–4

Finalidade. Converter o diagnóstico em uma pontuação gerencial padronizada e comparável ao longo do tempo, sem confundir o índice com indicador oficial do MEC.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Índice interno de maturidade e radar de dimensões para priorização. |
| Usuários principais | Gestão central, comitê de implementação e consultoria |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Nível | Descrição operacional | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| 0 — inexistente | Não há política, documento, rotina ou evidência. | Risco crítico; iniciar estruturação. |
| 1 — inicial | Há iniciativas isoladas, sem padrão de rede. | Dependência de pessoas; baixa sustentabilidade. |
| 2 — estruturando | Documentos e ações existem, mas cobertura e integração são parciais. | Necessita padronização e escala. |
| 3 — implementado | Processos definidos, cobertura relevante e evidências regulares. | Consolidar qualidade e resultados. |
| 4 — institucionalizado | Rotina integrada, indicadores, melhoria contínua e memória institucional. | Modelo maduro e replicável. |

| Dimensão | Peso sugerido | Nota 0–4 | Pontuação ponderada |
| --- | --- | --- | --- |
| Normativa e curricular | 20% |  |  |
| Governança | 10% |  |  |
| Formação docente | 20% |  |  |
| Implementação nas escolas | 20% |  |  |
| Dados e evidências | 15% |  |  |
| Infraestrutura e recursos | 10% |  |  |
| Avaliação e melhoria | 5% |  |  |
| TOTAL | 100% |  |  |

Fórmula sugerida. Maturidade (%) = soma [(nota da dimensão ÷ 4) × peso]. Faixas sugeridas: 0–24 crítico; 25–49 inicial; 50–69 em estruturação; 70–84 implementado; 85–100 institucionalizado. Ajustar pesos após validação local.

# 4. Matriz de aderência curricular

Finalidade. Mapear como os eixos e habilidades de Computação serão incorporados por etapa, ano/série e forma de oferta.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Matriz curricular municipal rastreável entre norma, currículo, planejamento e evidências. |
| Usuários principais | Equipe curricular, formadores e Conselho Municipal de Educação |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Etapa/ano | Eixo | Habilidade/objetivo | Componente/área | Forma de oferta | Carga/periodicidade | Evidência curricular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Educação Infantil | Pensamento Computacional |  | Campos de experiência | Integrada |  |  |
| 1º ano EF | Mundo Digital |  |  |  |  |  |
| 2º ano EF | Cultura Digital |  |  |  |  |  |
| 3º ano EF | Pensamento Computacional |  |  |  |  |  |
| 4º ano EF | Mundo Digital |  |  |  |  |  |
| 5º ano EF | Cultura Digital |  |  |  |  |  |
| 6º–9º anos | Todos |  |  |  |  |  |

Critérios de validação da matriz:

[ ] progressão entre anos/etapas é explícita

[ ] os três eixos aparecem ao longo do percurso

[ ] a forma de oferta é exequível com a equipe disponível

[ ] há coerência entre currículo, PPP e formação

[ ] há indicação de evidência observável

[ ] não se presume obrigatoriedade de disciplina específica quando a rede opta por integração curricular

# 5. Modelo de Plano Municipal de Implementação da BNCC Computação

Finalidade. Organizar a política em um documento executivo único, com objetivos, governança, etapas, metas, recursos, indicadores e evidências.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Plano Municipal de Implementação pronto para validação política, técnica e jurídica. |
| Usuários principais | Gabinete/SME, CME, coordenação do programa e escolas |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Estrutura-base sugerida do plano:

1. Apresentação e justificativa municipal.

2. Marco legal e curricular aplicável.

3. Diagnóstico da rede e principais lacunas.

4. Princípios e modelo de implementação curricular.

5. Objetivo geral e objetivos específicos.

6. Governança, responsabilidades e canais de decisão.

7. Estratégia de formação continuada e certificação.

8. Orientações para PPP, planejamento e práticas escolares.

9. Infraestrutura, recursos e estratégias desplugadas.

10. Indicadores, evidências e monitoramento bimestral.

11. Avaliação da aprendizagem e melhoria contínua.

12. Cronograma, riscos e sustentabilidade.

| Meta municipal | Linha de base | Meta anual | Prazo | Responsável | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Professores com diagnóstico concluído |  |  |  |  |  |
| Professores certificados na formação-base |  |  |  |  |  |
| Escolas com PPP atualizado |  |  |  |  |  |
| Escolas com plano de implementação ativo |  |  |  |  |  |
| Turmas alcançadas por práticas de Computação |  |  |  |  |  |
| Evidências validadas no repositório |  |  |  |  |  |

# 6. Minuta-base de orientação/ato e checklist jurídico

Finalidade. Fornecer uma estrutura inicial para formalização municipal, sem substituir a redação jurídica específica do sistema de ensino.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Minuta de trabalho + checklist para revisão pelo CME/assessoria jurídica. |
| Usuários principais | SME, Conselho Municipal de Educação e assessoria jurídica |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Importante. A minuta abaixo é um modelo técnico de organização. A natureza do ato (resolução, parecer, portaria, instrução normativa ou adesão) depende do sistema de ensino e das competências locais.

## MINUTA-BASE — ORIENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Art. 1º  Estabelecer, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de [MUNICÍPIO/UF], orientações para implementação das aprendizagens de Computação na Educação Básica, em consonância com o referencial curricular adotado pela rede e com as normas nacionais vigentes.

Art. 2º  A implementação deverá contemplar, de forma progressiva e adequada às etapas atendidas, os eixos de Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital.

Art. 3º  As unidades escolares deverão incorporar as orientações ao planejamento pedagógico e, quando cabível, atualizar seus Projetos Político-Pedagógicos e documentos correlatos.

Art. 4º  A Secretaria Municipal de Educação instituirá estratégia de formação continuada, acompanhamento, registro de evidências e monitoramento da implementação.

Art. 5º  A forma de oferta curricular observará o referencial adotado pela rede, a legislação aplicável e as condições locais, podendo ocorrer de forma integrada, transversal ou por componente específico quando formalmente definido.

Art. 6º  Caberá à Secretaria Municipal de Educação definir calendário, responsabilidades, instrumentos de monitoramento e critérios de avaliação da política.

Art. 7º  Este ato entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo de ajustes determinados pelo sistema de ensino competente.

## Checklist de revisão antes da publicação:

[ ] competência legal do órgão emissor confirmada

[ ] referencial curricular citado corretamente

[ ] data e vigência coerentes com os atos anteriores

[ ] etapas atendidas pela rede corretamente descritas

[ ] forma de oferta não contradiz currículo vigente

[ ] responsabilidades da SME e escolas estão claras

[ ] CME/jurídico revisaram a minuta

[ ] publicação e arquivamento previstos

[ ] versão enviada ao repositório institucional

# 7. Plano 90–180–365 dias

Finalidade. Converter o plano municipal em uma sequência de entregas com prioridades e marcos de decisão.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Roadmap executivo de um ano, adequado ao grau de maturidade da rede. |
| Usuários principais | Secretário(a), coordenação do programa e PMO/consultoria |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Horizonte | Objetivo | Entregas mínimas | Marco de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–90 dias | Organizar e regularizar | diagnóstico; dossiê normativo; governança; matriz curricular preliminar; desenho da formação; baseline de dados | GO para piloto/formação |
| 91–180 dias | Implantar e testar | formação-base; planos escolares; PPP em atualização; pilotos pedagógicos; repositório; painel inicial | GO para escala de rede |
| 181–365 dias | Escalar e institucionalizar | cobertura ampliada; monitoramento bimestral; avaliação; reconhecimento; relatório anual; plano do ciclo seguinte | renovação/expansão |

| Entrega | Responsável | Início | Fim | Status | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Não iniciado |  |

# 8. Plano escolar de uma página

Finalidade. Dar a cada escola um instrumento simples para traduzir a política municipal em ações próprias e monitoráveis.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Plano escolar sintético, aprovado pela gestão e acompanhado bimestralmente. |
| Usuários principais | Direção, coordenação pedagógica e professores |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Escola: ________________________________________________

INEP: ________________________________________________

Gestor(a): ________________________________________________

Coordenador(a): ________________________________________________

Período de vigência: ________________________________________________

| Bloco | Definição da escola |
| --- | --- |
| Público prioritário |  |
| Anos/turmas atendidos |  |
| Modelo de oferta |  |
| Professores responsáveis |  |
| Práticas prioritárias |  |
| Recursos disponíveis |  |
| Necessidades de formação |  |
| Riscos locais |  |
| Meta do semestre |  |
| Evidências que serão produzidas |  |

Compromissos bimestrais:

| Bimestre | Ação principal | Turmas | Evidência | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º |  |  |  |  |  |
| 2º |  |  |  |  |  |
| 3º |  |  |  |  |  |
| 4º |  |  |  |  |  |

# 9. Checklist de atualização do PPP

Finalidade. Orientar escolas sobre o que revisar no Projeto Político-Pedagógico para tornar a implementação coerente com a política municipal.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Registro de atualização do PPP com itens, responsáveis, versão e evidências. |
| Usuários principais | Direção, coordenação pedagógica, conselho escolar e SME |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Elemento do PPP | Verificar | Situação | Ação necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracterização da escola | Condições de conectividade, dispositivos e acesso | [ ] |  |
| Princípios pedagógicos | Educação digital, ética, cidadania e inclusão | [ ] |  |
| Organização curricular | Forma de oferta e articulação com componentes/áreas | [ ] |  |
| Planejamento | Como habilidades e práticas serão incorporadas | [ ] |  |
| Formação | Estratégia de desenvolvimento dos profissionais | [ ] |  |
| Avaliação | Como a escola acompanhará aprendizagem e implementação | [ ] |  |
| Inclusão | Acessibilidade e equidade de acesso às experiências | [ ] |  |
| Participação | Envolvimento de famílias/comunidade quando pertinente | [ ] |  |
| Evidências | Como registrar e arquivar práticas/relatórios | [ ] |  |

Data da aprovação/revisão do PPP: ________________________________________________

Instância que aprovou: ________________________________________________

Link/arquivo da versão vigente: ________________________________________________

# 10. Diagnóstico de competências docentes

Finalidade. Identificar repertório, confiança, experiência e necessidades formativas dos professores antes da trilha.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Perfil docente segmentado para personalização das formações F0–F4. |
| Usuários principais | Professores, formadores e gestão de formação |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Bloco | Pergunta/indicador | Escala/resposta |
| --- | --- | --- |
| Perfil | Etapa/ano e componente em que atua | Texto/lista |
| Conhecimento | Conhece os três eixos da BNCC Computação? | 0 nenhum – 4 domina |
| Pensamento Computacional | Consegue planejar decomposição, padrões, abstração e algoritmos? | 0–4 |
| Mundo Digital | Compreende hardware, redes, dados e segurança em nível adequado à docência? | 0–4 |
| Cultura Digital | Trabalha ética, autoria, cidadania, uso crítico e responsável? | 0–4 |
| Planejamento | Consegue vincular habilidade a objetivo, atividade e evidência? | 0–4 |
| Prática | Já aplicou atividade de Computação com estudantes? | Nunca / ocasional / frequente |
| Tecnologia | Nível de autonomia com ferramentas digitais | 0–4 |
| Desplugada | Consegue aplicar práticas sem dispositivos? | 0–4 |
| Avaliação | Sabe avaliar processo e produto das atividades? | 0–4 |
| Disponibilidade | Carga horária e formato preferido para formação | Texto/lista |

Classificação inicial sugerida. F0 = sensibilização; F1 = fundamentos; F2 = planejamento; F3 = aplicação e evidências; F4 = liderança/mentoria. A alocação deve considerar diagnóstico, etapa de atuação e necessidades da rede.

# 11. Plano detalhado das trilhas F0–F4

Finalidade. Padronizar a oferta de formação, deixando carga horária e número de ações ajustáveis ao município.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Plano formativo com objetivos, produtos, avaliação, certificação e progressão. |
| Usuários principais | Coordenação de formação, formadores e professores |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Nível | Objetivo | Conteúdos-chave | Produto do cursista | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 — Sensibilização | Compreender por que e para que implementar | marco curricular; três eixos; papel da escola | autodiagnóstico + compromisso | participação e diagnóstico |
| F1 — Fundamentos | Construir base conceitual | PC; Mundo Digital; Cultura Digital; práticas desplugadas | atividade guiada | atividade validada + avaliação |
| F2 — Planejamento | Traduzir currículo em aula | matriz; objetivos; metodologias; inclusão; avaliação | plano de aula/sequência | plano aprovado em rubrica |
| F3 — Aplicação | Executar, registrar e refletir | mediação; evidências; feedback; melhoria | prática aplicada + evidência | evidência validada + reflexão |
| F4 — Liderança | Criar capacidade interna | mentoria; curadoria; dados; comunidade de prática | plano de apoio a pares | entrega + atuação como multiplicador |

| Parâmetro | Decisão municipal |
| --- | --- |
| Carga horária total |  |
| Formato | Presencial / remoto / híbrido |
| Número de turmas |  |
| Tamanho máximo por turma |  |
| Critério de frequência |  |
| Critério de desempenho |  |
| Certificação |  |
| Reconhecimento/gamificação |  |
| Formadores responsáveis |  |
| Calendário |  |

# 12. Rubricas de validação de planos e evidências

Finalidade. Criar um padrão de qualidade para aprovar planos de aula, práticas e evidências sem depender apenas de julgamento subjetivo.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Rubrica 0–3 para validação e feedback formativo. |
| Usuários principais | Formadores, coordenação pedagógica e curadores |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Critério | 0 — ausente | 1 — inicial | 2 — adequado | 3 — consistente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alinhamento curricular | sem habilidade/objetivo | menção genérica | habilidade e objetivo coerentes | coerência + progressão clara |
| Estratégia pedagógica | atividade desconectada | procedimento pouco claro | metodologia viável | metodologia ativa e inclusiva |
| Eixo de Computação | não identificável | relação frágil | eixo claramente mobilizado | integra e aprofunda conceitos |
| Avaliação | não prevista | apenas presença/produto | critério observável | rubrica/feedback e melhoria |
| Evidência | inexistente | registro insuficiente | evidência mínima válida | evidência completa e contextualizada |
| Inclusão/ética | não considerado | menção genérica | adaptação/ética pertinente | acessibilidade e uso responsável incorporados |

Regra sugerida. Plano/prática aprovado: média ≥ 2 e nenhum critério crítico com nota 0. O município pode definir critérios críticos conforme sua governança.

# 13. Ficha-padrão de evidência

Finalidade. Garantir que evidências produzidas pelas escolas sejam comparáveis, localizáveis e úteis à gestão.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Registro padronizado de prática, documento ou ação formativa. |
| Usuários principais | Escolas, professores, formadores e curadoria |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Código da evidência: ________________________________________________

Escola/INEP: ________________________________________________

Bimestre: ________________________________________________

Responsável: ________________________________________________

Tipo de evidência: ________________________________________________

Data da atividade: ________________________________________________

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Objetivo da ação |  |
| Etapa/ano/turma |  |
| Eixo(s) da BNCC Computação |  |
| Habilidade/objetivo curricular |  |
| Descrição breve do que foi realizado |  |
| Quantidade de estudantes alcançados |  |
| Resultado/observação |  |
| Link/arquivo comprobatório |  |
| Consentimento/privacidade revisados? | Sim / Não / Não aplicável |
| Validação da coordenação | Aprovada / Ajuste solicitado / Rejeitada |

Evidência mínima viável. A evidência deve provar “o quê, onde, quando, com quem e com qual vínculo curricular”. Fotos de estudantes não são necessárias para comprovar a maior parte das ações; priorize registros que reduzam exposição de dados pessoais.

# 14. Monitoramento bimestral

Finalidade. Acompanhar implementação no ritmo escolar, detectar atrasos e produzir base para decisões da SME.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Painel bimestral por escola e consolidado municipal. |
| Usuários principais | SME, gestores escolares e coordenação do programa |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Indicador | B1 | B2 | B3 | B4 | Meta anual | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % professores com diagnóstico |  |  |  |  |  |  |
| % professores em formação |  |  |  |  |  |  |
| % professores certificados |  |  |  |  |  |  |
| % escolas com plano ativo |  |  |  |  |  |  |
| % escolas com PPP adequado |  |  |  |  |  |  |
| % escolas com prática registrada |  |  |  |  |  |  |
| Turmas alcançadas |  |  |  |  |  |  |
| Estudantes alcançados |  |  |  |  |  |  |
| Evidências aprovadas |  |  |  |  |  |  |
| Pendências críticas abertas |  |  |  |  |  |  |

Semáforo de situação:

| Status | Critério gerencial sugerido | Ação |
| --- | --- | --- |
| Verde | ≥ 90% da meta do período | Manter e disseminar boas práticas |
| Amarelo | 70%–89% | Plano de recuperação com prazo |
| Vermelho | < 70% ou pendência crítica | Intervenção e acompanhamento intensivo |
| Cinza | Dado não informado/indisponível | Cobrar fonte e tratar qualidade do dado |

# 15. Modelo de relatório anual municipal

Finalidade. Consolidar o ciclo de implementação em documento de gestão, memória institucional e planejamento do ano seguinte.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Relatório anual com resultados, evidências, riscos, aprendizados e recomendações. |
| Usuários principais | Secretário(a), prefeito(a), CME, gestão escolar e parceiros |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Estrutura recomendada:

1. Mensagem executiva e principais resultados.

2. Contexto normativo e decisões do período.

3. Cobertura: escolas, professores, turmas e estudantes.

4. Formação continuada: participação, conclusão, certificação e avaliação.

5. Implementação nas escolas: PPP, planos e práticas.

6. Infraestrutura e recursos.

7. Indicadores bimestrais e evolução anual.

8. Avaliação de aprendizagem e exemplos de evidências.

9. Riscos, pendências e ações corretivas.

10. Investimentos e recursos mobilizados, quando aplicável.

11. Conclusões e prioridades do próximo ciclo.

| Indicador executivo | Linha de base | Resultado anual | Meta | Variação | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maturidade municipal |  |  |  |  |  |
| Cobertura de formação |  |  |  |  |  |
| Cobertura escolar |  |  |  |  |  |
| Práticas validadas |  |  |  |  |  |
| Estudantes alcançados |  |  |  |  |  |
| Pendências críticas |  |  |  |  |  |

# 16. Dicionário de dados e indicadores

Finalidade. Definir o significado exato de cada campo e indicador para evitar números conflitantes entre planilhas, escolas e painéis.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Dicionário de dados versionado e catálogo de indicadores. |
| Usuários principais | Dados/TI, coordenação do programa e fornecedores |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Campo | Definição | Tipo | Origem | Periodicidade | Dado pessoal? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inep_escola | Código INEP da unidade | texto | cadastro escola | anual | não |
| id_profissional | Identificador interno pseudonimizado | texto | RH | sob demanda | sim |
| id_estudante | Identificador interno pseudonimizado | texto | sistema escolar | sob demanda | sim |
| status_formacao | Situação na trilha vigente | categoria | AVA/plataforma | semanal | sim |
| nivel_trilha | F0–F4 | categoria | plataforma | semanal | sim |
| ppp_adequado | PPP contempla diretrizes definidas | booleano | escola/validação | bimestral | não |
| pratica_validada | Prática aprovada pela rubrica | booleano | curadoria | bimestral | pode conter dado pessoal |
| estudantes_alcancados | Contagem de estudantes participantes | inteiro | escola | bimestral | agregado |
| maturidade_escola | Índice interno 0–100 | decimal | cálculo | bimestral | não |

| Indicador | Fórmula | Unidade | Meta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura docente | professores com ação / professores elegíveis × 100 | % |  |  |
| Conclusão formativa | concluintes / matriculados × 100 | % |  |  |
| Cobertura escolar | escolas com plano ativo / escolas elegíveis × 100 | % |  |  |
| Implementação prática | escolas com ≥1 prática validada / escolas elegíveis × 100 | % |  |  |
| Qualidade de evidências | evidências aprovadas / evidências submetidas × 100 | % |  |  |
| Índice interno de maturidade | pontuação ponderada das dimensões | 0–100 |  |  |

# 17. Especificação de telas e fluxos da plataforma

Finalidade. Traduzir os instrumentos em requisitos funcionais para o sistema de governança e monitoramento.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Backlog inicial de telas, perfis, ações e regras de negócio. |
| Usuários principais | Produto/TI, SME e equipe de implantação |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Tela/módulo | Usuário | Objetivo | Principais ações |
| --- | --- | --- | --- |
| Painel executivo | SME | Visão municipal de cobertura, riscos e metas | filtrar; comparar; exportar relatório |
| Mapa de escolas | SME | Ver situação por escola | abrir escola; semáforo; pendências |
| Trilha formativa | Professor/Formação | Acompanhar F0–F4 | matricular; concluir; certificar |
| Plano escolar | Escola | Planejar implementação | preencher; enviar; revisar |
| PPP e documentos | Escola/SME | Controlar versões e validações | upload/link; validar; solicitar ajuste |
| Práticas e evidências | Professor/Escola | Registrar aplicação | submeter; anexar; curadoria |
| Monitoramento bimestral | Escola/SME | Fechar ciclo | preencher; validar; consolidar |
| Indicadores | SME | Analisar evolução | filtros; série temporal; meta |
| Dossiê normativo | SME | Centralizar comprovação | versões; atos; protocolos |
| Administração | Administrador | Gerir cadastros e acessos | usuários; perfis; parâmetros |

## Fluxo principal — escola:

Login → selecionar ciclo/bimestre → revisar pendências → atualizar plano/PPP quando aplicável → registrar prática/evidência → enviar monitoramento → receber validação → corrigir se necessário → visualizar situação consolidada.

## Fluxo principal — SME:

Configurar ciclo → importar cadastros → habilitar instrumentos → acompanhar escolas → validar documentos/evidências → gerar alertas → consolidar indicadores → emitir relatório → arquivar versão anual.

## 17.1 Regras de negócio e permissões

| Regra | Definição sugerida |
| --- | --- |
| Versão | Todo documento relevante mantém histórico e data de validade. |
| Validação | Status: rascunho, enviado, em análise, ajuste solicitado, validado, arquivado. |
| Escopo | Usuário de escola só visualiza sua unidade; SME visualiza toda a rede. |
| Auditoria | Registrar usuário, data e alteração para eventos críticos. |
| Exportação | Permitir PDF/planilha para relatórios e conferências. |
| Alertas | Prazo, ausência de dado, evidência rejeitada, meta abaixo do limite e documento a vencer. |

| Perfil | Ver rede | Editar escola | Validar evidência | Gerir formação | Administrar sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SME gestor | Sim | Não | Sim | Leitura | Não |
| Formação | Parcial | Não | Sim | Sim | Não |
| Gestor escolar | Própria escola | Sim | Pré-validar | Leitura | Não |
| Professor | Próprios registros | Não | Submeter | Própria trilha | Não |

# 18. Dossiê Simec/VAAR e controle de diligências

Finalidade. Organizar documentos relacionados à Condicionalidade V e reduzir risco de perda de prazos, versões ou comprovações.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Dossiê versionado por ciclo + registro de protocolos e diligências. |
| Usuários principais | Equipe VAAR/Simec, currículo, jurídico/CME e gabinete |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Pasta/registro | Documento esperado | Versão/data | Responsável | Protocolo/status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_referencial_bncc | Referencial curricular geral |  |  |  |
| 02_computacao | Referencial/adesão de Computação |  |  |  |
| 03_ato_aprovacao | Ato do sistema de ensino |  |  |  |
| 04_simec | Print/PDF das respostas e protocolo |  |  |  |
| 05_diligencias | Solicitações e respostas |  |  |  |
| 06_notas_tecnicas | Orientações e pareceres internos |  |  |  |
| 07_historico | Versões anteriores e evidências de mudança |  |  |  |

## Controle de diligências:

| ID | Data de recebimento | Órgão | Pedido | Prazo | Responsável | Resposta/protocolo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Princípio de segurança. Não dependa apenas do que está visível no sistema. Mantenha cópia institucional, protocolo, versão do documento enviado e responsável pelo registro. Em cada novo ciclo, refaça a conferência com a norma vigente.

# 19. Matriz LGPD e governança de dados

Finalidade. Definir quais dados são realmente necessários, quem pode acessá-los e como reduzir exposição de crianças, adolescentes e profissionais.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Registro de tratamento simplificado + matriz de acesso e retenção. |
| Usuários principais | SME, encarregado/DPO, TI, jurídico e fornecedor |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Dado/processo | Finalidade | Base/justificativa a validar | Perfil com acesso | Retenção | Minimização |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de professor | gestão da formação e vínculo com escola | execução de política pública/obrigação aplicável | SME + formação | definir política | usar matrícula/ID; restringir CPF |
| Cadastro de estudante | agregar alcance/avaliação quando necessário | execução de política pública; proteção reforçada | SME autorizado | definir política | preferir ID pseudonimizado e dados agregados |
| Evidência de prática | comprovar implementação | execução de política pública | escola + SME | ciclo + arquivo institucional | evitar imagem/identificação de estudante |
| Avaliação | acompanhar aprendizagem | política educacional | professor/SME conforme escopo | definir política | resultado agregado quando possível |
| Logs do sistema | segurança e auditoria | segurança/legítima necessidade institucional | TI autorizado | prazo técnico | coletar apenas eventos necessários |

Checklist de proteção de dados:

[ ] definir controlador, operadores e responsáveis

[ ] mapear dados pessoais e dados de crianças/adolescentes

[ ] aplicar acesso por perfil e menor privilégio

[ ] documentar finalidade de cada campo

[ ] evitar coleta “porque pode ser útil”

[ ] definir retenção e descarte

[ ] prever incidentes e canal de reporte

[ ] revisar contratos com fornecedores

[ ] usar dados agregados nos painéis públicos

[ ] orientar escolas sobre fotos, nomes e links compartilhados

# 20. Registro de riscos e pendências

Finalidade. Manter uma visão ativa de riscos normativos, operacionais, pedagógicos, tecnológicos e de adesão.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Risk register com dono, resposta, prazo e situação. |
| Usuários principais | Comitê de implementação e coordenação do programa |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Risco | Prob. | Impacto | Nível | Resposta planejada | Dono | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ato curricular insuficiente | M | A | Crítico | revisão jurídica/CME |  |  |  |
| Baixa adesão docente | M | A | Alto | comunicação + trilha flexível |  |  |  |
| Infraestrutura desigual | A | M | Alto | priorizar práticas desplugadas e inventário |  |  |  |
| Dados inconsistentes | A | M | Alto | dicionário + rotina de validação |  |  |  |
| Evidências frágeis | M | M | Médio | rubrica e curadoria |  |  |  |
| Troca de gestão/equipe | M | A | Alto | governança, documentação e memória |  |  |  |
| Mudança regulatória | M | A | Alto | monitoramento normativo por ciclo |  |  |  |

| Pendência | Origem | Responsável | Data-limite | Dependência | Próxima ação | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 21. Modelo de proposta comercial parametrizável

Finalidade. Permitir que a mesma solução seja dimensionada para municípios de portes e maturidades diferentes, sem vender um pacote rígido.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Proposta técnico-comercial modular com escopo, premissas, entregáveis, prazo e preço a preencher. |
| Usuários principais | Equipe comercial/consultoria e gestores municipais |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

Estrutura recomendada da proposta:

1. Contexto do município e dor prioritária.

2. Diagnóstico inicial e hipótese de maturidade.

3. Objetivos e resultados contratados.

4. Escopo por módulos e nível de serviço.

5. Entregáveis e critérios de aceite.

6. Cronograma e marcos.

7. Responsabilidades do município e da contratada.

8. Governança e suporte.

9. Proteção de dados e segurança.

10. Investimento, condições comerciais e premissas.

11. Itens fora do escopo.

12. Opções de expansão.

| Componente | Essencial | Avançado | Integral |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico e plano municipal | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pacote normativo/curricular | Incluído | Incluído | Incluído |
| Formação | F0–F2 | F0–F3 | F0–F4 + multiplicadores |
| Plataforma | painel básico | gestão completa | gestão + integrações |
| Monitoramento | trimestral/bimestral simplificado | bimestral | bimestral + apoio intensivo |
| Curadoria de evidências | amostragem | regular | regular + mentoria |
| Relatório anual | Incluído | Incluído | Incluído + apresentação executiva |
| Suporte | horário comercial | SLA ampliado | SLA ampliado + reuniões de governança |

## 21.1 Variáveis de dimensionamento e preço

O preço final não deve ser inferido apenas pelo número de estudantes. O esforço de implantação combina porte, maturidade, complexidade curricular, formação, integrações, nível de suporte e prazo.

| Variável de preço/escopo | Dado municipal |
| --- | --- |
| Número de escolas |  |
| Número de professores elegíveis |  |
| Número de estudantes |  |
| Etapas atendidas |  |
| Maturidade inicial 0–4 |  |
| Currículo próprio ou adesão estadual |  |
| Quantidade de turmas formativas |  |
| Necessidade de conteúdo sob demanda |  |
| Integrações/sistemas existentes |  |
| Nível de suporte |  |
| Prazo desejado |  |

Posicionamento comercial. Não prometer recebimento de VAAR ou resultado financeiro. A proposta deve afirmar que a solução apoia conformidade, organização de evidências, implementação e capacidade gerencial — fatores que reduzem risco e fortalecem a execução da política.

# 22. Roteiro de diagnóstico comercial e definição de escopo

Finalidade. Descobrir rapidamente qual problema o município realmente precisa resolver antes de ofertar módulos.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Ficha de oportunidade + recomendação de pacote e próximo passo. |
| Usuários principais | Consultoria/comercial e equipe da SME |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Bloco | Perguntas de descoberta |
| --- | --- |
| Urgência | O que motivou a conversa agora? Há prazo normativo, cobrança do conselho, Simec/VAAR ou decisão política? |
| Currículo | A rede tem referencial próprio ou adere ao estadual? Computação está formalmente contemplada? |
| Implementação | As escolas já receberam orientação? O PPP foi atualizado? Existem práticas? |
| Formação | Quantos profissionais precisam ser formados? Já houve alguma formação? |
| Dados | A Secretaria sabe quantas escolas/professores já implementaram? Onde estão as evidências? |
| Infraestrutura | Quais são as principais limitações de conectividade e dispositivos? |
| Governança | Quem patrocina a política e quem executa? Há conselho/comitê envolvido? |
| Orçamento | Existe recurso previsto? Qual modalidade de contratação e horizonte? |
| Sucesso | Como o gestor saberá, em 6 ou 12 meses, que o projeto deu certo? |

| Classificação | Sinais | Oferta sugerida |
| --- | --- | --- |
| A — Urgência normativa | currículo/ato/Simec frágeis | diagnóstico + conformidade + plano + dossiê |
| B — Norma sem execução | documento existe, escolas não implementam | formação + planos escolares + monitoramento |
| C — Ações dispersas | muitas iniciativas, poucos dados | plataforma + indicadores + evidências |
| D — Rede madura | implementação consolidada | avaliação, F4, BI, melhoria e expansão de módulos |

Pacote recomendado: ________________________________________________

Prazo estimado: ________________________________________________

Próximo passo acordado: ________________________________________________

Responsável no município: ________________________________________________

# 23. Termo de aceite, transição e sustentação

Finalidade. Formalizar encerramento de uma fase, transferência de conhecimento e continuidade da política após a implantação.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto gerado | Checklist de aceite + plano de sustentação do ciclo seguinte. |
| Usuários principais | SME, equipe de implantação, TI/dados e fornecedor |
| Quando usar | Na implantação inicial e sempre que houver mudança normativa, curricular, de equipe ou de escopo. |

| Entregável | Critério de aceite | Evidência | Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico municipal | versão validada pela SME | documento final | [ ] |
| Plano municipal | aprovado/validado pela governança | documento/ata | [ ] |
| Pacote curricular/normativo | revisado pelo órgão competente | atos/documentos | [ ] |
| Formação | turmas e registros concluídos conforme escopo | relatório/certificados | [ ] |
| Planos escolares | cobertura prevista atingida | plataforma/relatório | [ ] |
| Painel e dados | indicadores e acessos testados | termo de homologação | [ ] |
| Repositório de evidências | padrão e permissões validados | amostra/estrutura | [ ] |
| Relatório anual | versão apresentada e aprovada | PDF/DOCX/ata | [ ] |
| Documentação técnica | manuais, dicionário e backups entregues | pacote final | [ ] |

## Plano de sustentação:

| Rotina | Frequência | Responsável | Ferramenta | Próxima data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atualizar cadastros |  |  |  |  |
| Monitorar formação |  |  |  |  |
| Fechar bimestre |  |  |  |  |
| Revisar evidências |  |  |  |  |
| Reunião de governança |  |  |  |  |
| Revisar norma/ciclo VAAR |  |  |  |  |
| Emitir relatório anual |  |  |  |  |

# Anexo A — RACI de implantação

Modelo simplificado. R = responsável pela execução; A = autoridade final; C = consultado; I = informado.

| Atividade | Secretário | Coord. programa | Currículo/CME | Formação | Escola | TI/Dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validar escopo | A | R | C | C | I | I |
| Definir modelo curricular | I | R | A/R | C | C | I |
| Aprovar plano municipal | A | R | C | C | I | I |
| Executar formação | I | A | C | R | C | I |
| Atualizar PPP | I | C | C | C | A/R | I |
| Registrar evidências | I | C | I | C | A/R | I |
| Consolidar indicadores | I | A | I | C | C | R |
| Responder diligência | A | R | C | I | I | C |

# Anexo B — Padrão de nomenclatura e versionamento

| Elemento | Padrão sugerido | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Documento | AAAAMMDD_TIPO_MUNICIPIO_Vx.y | 20260901_PLANO_BNCCCOMPUTACAO_V1.0 |
| Evidência | ANO_BIM_INEP_TIPO_SEQ | 2026_B2_25000000_PRATICA_003 |
| Relatório | ANO_PERIODO_MUNICIPIO | 2026_ANUAL_MUNICIPIO |
| Versão | major.minor | 1.0 aprovado; 1.1 ajuste sem mudança estrutural |
| Status | RASCUNHO / EM_ANALISE / VALIDADO / ARQUIVADO | VALIDADO |

# Anexo C — Catálogo de status

| Objeto | Status permitidos |
| --- | --- |
| Documento | Rascunho; Enviado; Em análise; Ajuste solicitado; Validado; Arquivado |
| Formação | Não iniciado; Inscrito; Em andamento; Concluído; Não concluído; Dispensado |
| Escola | Não iniciada; Em implantação; Atenção; Regular; Referência |
| Evidência | Rascunho; Submetida; Aprovada; Ajuste solicitado; Rejeitada |
| Risco | Aberto; Mitigando; Aceito; Resolvido; Encerrado |
| Pendência | Aberta; Em andamento; Bloqueada; Concluída |

# Anexo D — Checklist rápido de reunião mensal de governança

[ ] revisar semáforo das escolas

[ ] verificar metas e dados ausentes

[ ] analisar formação e conclusão

[ ] aprovar/recusar evidências críticas

[ ] revisar riscos e pendências

[ ] verificar mudanças normativas e prazos

[ ] decidir ações corretivas

[ ] registrar decisões e responsáveis

[ ] comunicar escolas e equipes afetadas

| Decisão | Responsável | Prazo | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |

# Anexo E — Referências oficiais e regra de atualização

As referências abaixo orientam a manutenção deste kit. Antes de utilizar o checklist de conformidade ou minutas em um novo ciclo, confirmar se houve alteração, revogação, nova resolução, nota técnica ou orientação operacional.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022. Normas sobre Computação na Educação Básica — Complemento à BNCC.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera a LDB.

BRASIL. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundeb permanente, inclusive a complementação-VAAR.

BRASIL. Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. Resolução CIF nº 24, de 15 de junho de 2026. Metodologia das condicionalidades I, IV e V para o VAAR 2027.

BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Aprova o Plano Nacional de Educação 2026–2036.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD.

Regra de manutenção do produto. Todo município inicia por uma checagem normativa do ciclo. O kit operacional é estável; os campos dependentes de norma — prazos, documentos e critérios oficiais — são parametrizados por ano e versão.

# Encerramento — do projeto à operação replicável

Com este volume, a solução BNCC Computação passa a possuir um sistema operacional próprio: instrumentos de diagnóstico, formalização, formação, escola, evidências, indicadores, tecnologia, governança e comercialização. A mesma arquitetura pode ser reaproveitada para outras políticas municipais, substituindo o conteúdo temático e preservando a lógica de governança.

| Volume | Função no portfólio |
| --- | --- |
| Volume 1 | Estratégia, metodologia e arquitetura da Plataforma de Governança Educacional Municipal. |
| Volume 2 | Catálogo de soluções para diferentes dores e prioridades dos municípios. |
| Volume 3 | Projeto completo da solução BNCC Computação — porta de entrada. |
| Volume 4 | Kit operacional: executar, comprovar, monitorar, sustentar e comercializar de forma repetível. |

Próxima etapa de produto. Personalizar este kit para um município real: preencher diagnóstico, adaptar os atos, definir trilha e metas, parametrizar a proposta comercial e transformar os instrumentos em formulários/telas da plataforma.